## เงินกันฯ (ค่าใช้จ่ายตามแผนฯ)
รายงานผลการเบิกจ่าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ณ วันที่ 25 ธ.ค. 2558
ลำดับ | รายการ | วันที่ได้รับอนุมัติ | ได้รับเงินจัดสรร |  |  | เบิกจ่าย |  |  |  | ผูกพัน |  |  |  | คงเหลือ
|  |  | วงเงินรวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง
| รวมงบลงทุน (พรบ.) |  | 100999.35 | 0 | 100999.35 | 99940.65 | 98.9518 | 0 | 99940.65 | -3.6238e-13 | -3.5879e-16 | 0 | -3.6238e-13 | 1058.7 | 1.0482 | 0 | 1058.7
2 | ผลผลิตที่ 4 การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ แผนงาน ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ
รหัสงบประมาณ 0700322018420001 (โครงการกิ่วคอหมา จ.ลำปาง)
1.25 | ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนา | 23 ม.ค.58 | 100999.35 |  | 100999.35 | 99940.65 | 98.9518 |  | 99940.65 | -3.6238e-13 | -3.5879e-16 |  | -3.6238e-13 | 1058.7 | 1.0482 | 0 | 1058.7
| สิ่งแวดล้อม | 3 มี.ค.58

## ม.600 (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ)
รายงานผลการเบิกจ่าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ณ วันที่ 22 ม.ค. 2559
ลำดับ | รายการ | วันที่ได้รับอนุมัติ | ได้รับเงินจัดสรร |  |  | เบิกจ่าย |  |  |  | ผูกพัน |  |  |  | คงเหลือ
|  |  | วงเงินรวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง
| รวมงบกลาง (กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น) |  | 6845000 | 952000 | 5893000 | 6798038.73 | 99.3139 | 910022.74 | 5888015.99 | -1.9273e-11 | -2.8156e-16 | 0 | -1.9273e-11 | 46961.27 | 0.68607 | 41977.26 | 4984.01
1 | รายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปีงบประมาณ 2558 (งบกลาง)
รหัสงบประมาณ 90909730140101SN (เอกสารสำรองเงิน 10158680)
1.1 | ซ่อมแซมหินเรียงลาดตลิ่งด้านท้ายเขื่อนกิ่วลมฝั่งซ้าย | 1 ต.ค.58 | 950000 |  | 950000 | 949775.14 | 99.9763 |  | 949775.14 | 0 | 0 |  |  | 224.86 | 0.023669 | 0 | 224.86
รหัสงบประมาณ 90909730140101SP (เอกสารสำรองเงิน 10158700)
1.2 | ซ่อมแซมขุดปรับแต่งชานคลองสายใหญ่ฝั่งขวากิ่วลม | 1 ต.ค.58 | 600000 |  | 600000 | 599982.73 | 99.9971 |  | 599982.73 | 0 | 0 |  | 0 | 17.27 | 0.0028783 | 0 | 17.27
กม.3+000-กม.20+000
รหัสงบประมาณ 90909730140101SQ (เอกสารสำรองเงิน 10158792)
1.3 | ซ่อมแซมอุปกรณ์ตรวจวัดและระบบสื่อสารภายใน | 1 ต.ค.58 | 300000 |  | 300000 | 299238.25 | 99.7461 |  | 299238.25 | 0 | 0 |  |  | 761.75 | 0.25392 | 0 | 761.75
เขื่อนกิ่วลม
รหัสงบประมาณ 90909730140101SR (เอกสารสำรองเงิน 10158824)
1.4 | ซ่อมแซมพื้นที่อาคาร River Outlet เขื่อนกิ่วคอหมา | 1 ต.ค.58 | 970000 |  | 970000 | 969879.54 | 99.9876 |  | 969879.54 | -2.7001e-13 | -2.7836e-17 |  | -2.7001e-13 | 120.46 | 0.012419 | 0 | 120.46
รหัสงบประมาณ 90909730140103Nจ (เอกสารสำรองเงิน 10158768)
1.5 | ซ่อมแซมถนนภายในบริเวณหัวงานเขื่อนกิ่วคอหมา | 1 ต.ค.58 | 980000 | 952000 | 28000 | 937100.74 | 95.6225 | 910022.74 | 27078 | 0 | 0 |  | 0 | 42899.26 | 4.3775 | 41977.26 | 922
รหัสงบประมาณ 9090973014010VคR (เอกสารสำรองเงิน 20055306)
1.6 | ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา กม.67+725 RMC.กิ่วลม ระยะที่ 3 | 6 ต.ค.58 | 100000 |  | 100000 | 99843.6 | 99.8436 |  | 99843.6 | 0 | 0 |  |  | 156.4 | 0.1564 | 0 | 156.4
ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง 1 รายการ
รหัสงบประมาณ 9090973014010VคS (เอกสารสำรองเงิน 20055307)
1.7 | ซ่อมแซมสระเก็บน้ำพร้อมอาคารประกอบบริเวณหัวงานเขื่อนกิ่วลม | 6 ต.ค.58 | 600000 |  | 600000 | 599584.82 | 99.9308 |  | 599584.82 | -1.1795e-12 | -1.9658e-16 |  | -1.1795e-12 | 415.18 | 0.069197 | 0 | 415.18
ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง 1 รายการ
รหัสงบประมาณ 9090973014010VคT (เอกสารสำรองเงิน 20055308)
1.8 | ซ่อมแซมอาคารบ้านพักรับรองบริเวณหัวงานเขื่อนกิ่วลม | 6 ต.ค.58 | 500000 |  | 500000 | 499193.56 | 99.8387 |  | 499193.56 | 1.0913e-12 | 2.1827e-16 |  | 1.0913e-12 | 806.44 | 0.16129 | 0 | 806.44
ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง 1 รายการ
รหัสงบประมาณ 9090973014010VคU (เอกสารสำรองเงิน 20055309)
1.9 | ซ่อมแซมเสาธง สูง 12 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม- | 6 ต.ค.58 | 245000 |  | 245000 | 244229.43 | 99.6855 |  | 244229.43 | 0 | 0 |  |  | 770.57 | 0.31452 | 0 | 770.57
กิ่วคอหมา ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง 1 รายการ
| รวมงบกลาง (งานซ่อมแซมฯ) |  | 5245000 | 952000 | 4293000 | 5198827.81 | 99.1197 | 910022.74 | 4288805.07 | -3.5816e-13 |  | 0 | -3.5816e-13 | 46172.19 | 0.88031 | 0 | 4194.93
รหัสงบประมาณ 9090973014010VคV (เอกสารสำรองเงิน 20055310)
1.12 | ขุดลอกตะกอนด้วยแรงคน คลองส่งน้ำสายใหญ่กิ่วลมฝั่งขวา กม.52+ | 6 ต.ค.58 | 700000 |  | 700000 | 699704.11 | 99.9577 |  | 699704.11 | -1.7451e-11 | -2.493e-15 |  | -1.7451e-11 | 295.89 | 0.04227 | 0 | 295.89
000 - กม.70+000 ต.ปงยางคก,ไหล่หิน อ.ห้างฉัตร,เกาะคา
จ.ลำปาง 1 รายการ
| รหัสงบประมาณ 9090973014010VคW (เอกสารสำรองเงิน 20055311) | [16 empty] | 2
1.13 | ขุดลอกตะกอนด้วยแรงคน คลองแยกซอย 1R-RMC.กิ่วลม | 6 ต.ค.58 | 400000 |  | 400000 | 399719.85 | 99.93 |  | 399719.85 | 5.8122e-12 | 1.4531e-15 |  | 5.8122e-12 | 280.15 | 0.070037 | 0 | 280.15
ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง 1 รายการ
รหัสงบประมาณ 9090973014010VคX (เอกสารสำรองเงิน 20055312)
1.10 | ขุดลอกตะกอนด้วยแรงคน คลองซอย 16.6L-RMC.กิ่วลม | 6 ต.ค.58 | 200000 |  | 200000 | 199990.14 | 99.9951 |  | 199990.14 | -7.276e-12 | -3.638e-15 |  | -7.276e-12 | 9.86 | 0.00493 | 0 | 9.86
ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง 1 รายการ
รหัสงบประมาณ 9090973014010VคY (เอกสารสำรองเงิน 20055313)
1.11 | ขุดลอกตะกอนด้วยแรงคน คลองแยกซอย 23.0L-2.1R-0.5L- | 6 ต.ค.58 | 300000 |  | 300000 | 299796.82 | 99.9323 |  | 299796.82 | 0 | 0 |  | 0 | 203.18 | 0.067727 | 0 | 203.18
RMC.กิ่วลม ต.นิคมพัฒนา,ทุ่งฝาย อ.เมือง จ.ลำปาง 1 รายการ
| รวมงบกลาง (งานขุดลอกฯ) |  | 1600000 |  | 1600000 | 1599210.92 | 99.9507 | 0 | 1599210.92 | -1.8915e-11 |  | 0 | -1.8915e-11 | 789.08 | 0.049318 | 0 | 789.08
หมายเหตุ : โอนเงินกลับส่วนกลาง ตามหนังสือที่ สชป.2.10/1612/2558 ลว. 16 ธ.ค.58 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวนเงิน 42,899.26 บาท

## งบลงทุน (กำจัดวัชพืชโอนกลับ)
รายงานผลการเบิกจ่าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ณ วันที่ 25 ต.ค. 2560
ลำดับ | รายการ | วันที่ได้รับอนุมัติ | ได้รับเงินจัดสรร |  |  | เบิกจ่าย |  |  |  | ผูกพัน |  |  |  | คงเหลือ
|  |  | วงเงินรวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง
| รวมงบลงทุน (พรบ.) |  | 76204000 | 400000 | 75804000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76204000 | 100 | 400000 | 75804000
1 | ผลผลิตที่ 1 การจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แผนงาน พื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
รหัสงบประมาณ 0700349001410514
1.1 | บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม- | 10 ต.ค.60 | 400000 |  | 400000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 400000 | 100 | 0 | 400000
กิ่วคอหมา จ.ลำปาง
| รวมงบลงทุน (งานซ่อมแซมฯ) |  | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 400000 | 100 |  | 400000
รหัสงบประมาณ 0700349001410A53 (กำจัดวัชพืช)
1.2 | กำจัดวัชพืชคลองระบายห้วยหลวง โครงการส่งน้ำและ | 10 ต.ค.60 | 190000 |  | 190000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 190000 | 100 | 0 | 190000
บำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง
1.3 | รหัสงบประมาณ 0700349001410A56 (กำจัดวัชพืช)
| กำจัดวัชพืชคลองระบายห้วยแม่ตุ๋ย โครงการส่งน้ำและ | 10 ต.ค.60 | 400000 |  | 400000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 400000 | 100 | 0 | 400000
บำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
1.4 | รหัสงบประมาณ 0700349001410A55 (กำจัดวัชพืช)
| กำจัดวัชพืชภายในอ่างเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลม โครงการส่งน้ำ | 10 ต.ค.60 | 400000 |  | 400000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 400000 | 100 | 0 | 400000
และบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง
1.5 | รหัสงบประมาณ 0700349001410A59 (กำจัดวัชพืช) | [16 empty] | 4
| กำจัดวัชพืชคลองระบายห้วยผาตัน โครงการส่งน้ำและ | 10 ต.ค.60 | 140000 |  | 140000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 140000 | 100 | 0 | 140000
บำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง
| รวมงบลงทุน (งานกำจัดวัชพืช) |  | 1130000 | 0 | 1130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130000 | 100 |  | 1130000
2 | โครงการปรับปรุงงานชลประทาน แผนงาน บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รหัสงบประมาณ 0700345052410132
2.1 | ปรับปรุงทุ่นลอยและตะแกรงกันสวะเขื่อนกิ่วคอหมา | 12 ต.ค.60 | 1908000 |  | 1908000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1908000 | 100 | 0 | 1908000
ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700345052420164
2.2 | ปรับปรุงอาคารทิ้งน้ำในคลอง RMC.กิ่วลม 3 แห่ง | 18 ต.ค.60 | 14489000 |  | 14489000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 14489000 | 100 | 0 | 14489000
ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700345052420116
2.3 | ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำกลางคลอง RMC.กิ่วลม จำนวน | 18 ต.ค.60 | 29195000 |  | 29195000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 29195000 | 100 | 0 | 29195000
2 แห่ง ท้าย กม.4, กม.20 ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง
จ.ลำปาง
โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ
รหัสงบประมาณ 0700345054420002
2.4 | ปรับปรุงแม่น้ำวังท้ายเขื่อนกิ่วลม เพื่อเพิ่มศักยภาพการ | 18 ต.ค.60 | 19382000 |  | 19382000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 19382000 | 100 | 0 | 19382000
ระบายน้ำ (ระยะที่ 1) ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
| รวมงบลงทุน (งานปรับปรุงฯ) |  | 64974000 | 0 | 64974000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64974000 | 100 | 0 | 64974000
3 | รหัสงบประมาณ 0700345052410321
3.1 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและ | 12 ต.ค.60 | 1000000 | 400000 | 600000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1000000 | 100 | 400000 | 600000
บำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700345052410260
3.2 | ซ่อมแซมคลองแยกซอย 22+410L-RMC คลองแยกซอย | 12 ต.ค.60 | 1000000 |  | 1000000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1000000 | 100 | 0 | 1000000
0.7R-35.7L-RMC และอาคารประกอบ จำนวน 2 แห่ง
ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700345052410263
3.3 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนกิ่วลม | 12 ต.ค.60 | 500000 |  | 500000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 500000 | 100 | 0 | 500000
และบานระบายเขื่อนกิ่วคอหมา โครงการส่งน้ำและบำรุง
รักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700345052410K14
3.4 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านและบานระบายคลองซอยและคลอง | 12 ต.ค.60 | 1700000 |  | 1700000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1700000 | 100 | 0 | 1700000
สายใหญ่ RMC.กิ่วลม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-
กิ่วคอหมา ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700345052410D18
3.5 | ซ่อมแซมคลอง RMC.กิ่วลม กม.11+140-กม.11+200 | 12 ต.ค.60 | 1500000 |  | 1500000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1500000 | 100 | 0 | 1500000
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บุญนาค
พัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700345052410268
3.6 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา RMC.กิ่วคอหมา ช่วง | 12 ต.ค.60 | 1000000 |  | 1000000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1000000 | 100 | 0 | 1000000
กม.3+000-กม.9+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
กิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700345052410K16
3.7 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R-RMC.กิ่วคอหมา (คลองแม่แมะ) | 12 ต.ค.60 | 1500000 |  | 1500000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1500000 | 100 | 0 | 1500000
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.ปงดอน
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700345052410414
3.8 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา RMC.กิ่วคอหมา ช่วง | 12 ต.ค.60 | 1500000 |  | 1500000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1500000 | 100 | 0 | 1500000
กม.13+000-กม.22+000 (คลองแม่มอน) โครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.วิเขตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
| รวมงบลงทุน (งานซ่อมแซมฯ) |  | 9700000 | 400000 | 9300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9700000 | 100 | 400000 | 9300000

## เงินกันฯ (ปรับปรุง 116)
รายงานผลการเบิกจ่าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ณ วันที่ 31 ก.ค. 2562
ลำดับ | รายการ | วันที่ได้รับอนุมัติ | ได้รับเงินจัดสรร |  |  | เบิกจ่าย |  |  |  | ผูกพัน |  |  |  | คงเหลือ
|  |  | วงเงินรวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง
| รวมงบลงทุน (พรบ.) |  | 3358695.59 | 0 | 3358695.59 | 3358625.55 | 99.9979 | 0 | 3358625.55 | 3.638e-11 | 1.0832e-15 | 0 | 3.638e-11 | 70.04 | 0.0020853 | 0 | 70.04
2 | ผลผลิตที่ 4 การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ แผนงาน ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ
รหัสงบประมาณ 0700345052420116
1.25 | ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำกลางคลอง RMC.กิ่วลม จำนวน | 31 ม.ค.62 | 3358695.59 |  | 3358695.59 | 3358625.55 | 99.9979 |  | 3358625.55 | 3.638e-11 | 1.0832e-15 |  | 3.638e-11 | 70.04 | 0.0020853 | 0 | 70.04
2 แห่ง ท้าย กม.20 ต.บุญนาคพัฒนา ,นิคมพัฒนา
อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

## งบลงทุน (ปี 62)
รายงานผลการเบิกจ่าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ณ วันที่ 25 ก.ย. 2562
ลำดับ | รายการ | วันที่ได้รับอนุมัติ | ได้รับเงินจัดสรร |  |  | เบิกจ่าย |  |  |  | ผูกพัน |  |  |  | คงเหลือ
|  |  | วงเงินรวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง
| รวมงบลงทุน (พรบ.) |  | 179203144.9 | 19818586.18 | 159384558.72 | 164024873.92 | 91.5301 | 4807322.11 | 159217551.81 | 15011262.78 | 8.3767 | 15011262.78 | 6.8489e-09 | 167008.2 | 0.093195 | 1.29 | 167006.91
1 | ผลผลิตที่ 1 การจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แผนงาน บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน
รหัสงบประมาณ 0700349052410353
1.1 | ซ่อมแซมอาคารป้องกันการกัดเซาะลาดไหล่ทางถนนขึ้น | 16 ต.ค.61 | 2971729.18 |  | 2971729.18 | 2971729.18 | 100 |  | 2971729.18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
เขื่อนกิ่วลม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา
ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700349052410355
1.2 | ซ่อมแซมคลอง RMC.กิ่วลม กม.12+000-กม.14+800 | 16 ต.ค.61 | 2032106 |  | 2032106 | 2030453.77 | 99.9187 |  | 2030453.77 | 0 | 0 |  |  | 1652.23 | 0.081306 | 0 | 1652.23
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บุญนาค-
พัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700349052410356
1.3 | ซ่อมแซมคลองแยกซอย 0.1R-20.0L-RMC.กิ่วลม,0.4L- | 16 ต.ค.61 | 2043959 |  | 2043959 | 2043733.4 | 99.989 |  | 2043733.4 | -5.8208e-11 | -2.8478e-15 |  | -5.8208e-11 | 225.6 | 0.011037 | 0 | 225.6
20.0L-RMC.กิ่วลม และคลองแยกซอย 0.9L-23.0L-RMC.
กิ่วลม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา
อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700349052410357
1.4 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านและบานระบายคลองซอยและคลอง | 16 ต.ค.61 | 1500000 |  | 1500000 | 1498926.62 | 99.9284 |  | 1498926.62 | 0 | 0 |  | 0 | 1073.38 | 0.071559 | 0 | 1073.38
สายใหญ่ RMC.กิ่วลม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-
กิ่วคอหมา ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700349052410358
1.5 | ซ่อมแซมพนังป้องกันตลิ่งแม่น้ำวังท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา เพื่อ | 16 ต.ค.61 | 2976517.2 |  | 2976517.2 | 2968435.08 | 99.7285 |  | 2968435.08 | -1.4566e-12 | -4.8937e-17 |  | -1.4566e-12 | 8082.12 | 0.27153 | 0 | 8082.12
ป้องกันน้ำท่วม กม.32+000 ยาว 200 เมตร โครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700349052410359
1.6 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนกิ่วลม | 16 ต.ค.61 | 999893.41 |  | 999893.41 | 999893.41 | 100 |  | 999893.41 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
และบานระบายเขื่อนกิ่วคอหมา โครงการส่งน้ำและบำรุง
รักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700349052410360
1.7 | ซ่อมแซมท่อลอดคลอง 1R-RMC.กิ่วลม จำนวน 2 แห่ง | 16 ต.ค.61 | 498306.22 |  | 498306.22 | 498306.22 | 100 |  | 498306.22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.ใหม่พัฒนา
อ.เกาะคา จ.ลำปาง
| รหัสงบประมาณ 0700349052410361 | [16 empty] | 2
1.8 | ซ่อมแซมอาคารรับน้ำ 2 ทาง ป้องกันน้ำท่วมในแม่น้ำวัง | 16 ต.ค.61 | 2280920.25 |  | 2280920.25 | 2280443.06 | 99.9791 |  | 2280443.06 | -1.1496e-10 | -5.0401e-15 |  | -1.1496e-10 | 477.19 | 0.020921 | 0 | 477.19
ท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา จำนวน 5 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุง
รักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700349052410351
1.9 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและ | 19 ต.ค.61 | 994600 | 994600 |  | 994600 | 100 | 994600 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
บำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700349052410ZS4
1.1 | ซ่อมแซมพนังป้องกันตลิ่งแม่น้ำวังท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา เพื่อ | 1 มี.ค.62 | 1548775.44 | 442836.23 | 1105939.21 | 1548775.44 | 100 | 442836.23 | 1105939.21 | -7.276e-12 | -4.6979e-16 |  | -7.276e-12 | 7.276e-12 | 4.6979e-16 | 0 | 7.276e-12
ป้องกันน้ำท่วม กม.14+450 ยาว 100 เมตร โครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700349052410362
1.11 | ซ่อมแซมพนังป้องกันตลิ่งแม่น้ำวังพร้อมอาคารประกอบ | 19 ต.ค.61 | 4301727.57 | 494484.95 | 3807242.62 | 4301727.57 | 100 | 494484.95 | 3807242.62 | -1.9099e-11 | -4.4399e-16 |  | -1.9099e-11 | 1.9099e-11 | 4.4399e-16 | 0 | 1.9099e-11
บ้านฮ่องลี่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา
ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700356001410085
1.12 | บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุง | 23 พ.ย.61 | 5242000 |  | 5242000 | 5240346.35 | 99.9685 |  | 5240346.35 | 0 | 0 |  | 0 | 1653.65 | 0.031546 | 0 | 1653.65
รักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700356001410092
1.13 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการส่งน้ำกิ่วลม-กิ่วคอหมา | 23 พ.ย.61 | 565000 |  | 565000 | 564905.43 | 99.9833 |  | 564905.43 | 0 | 0 |  | 0 | 94.57 | 0.016738 | 0 | 94.57
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 07003400C4410191
1.14 | ซ่อมแซมถนนคันคลอง RMC.กิ่วคอหมา ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม | 11 เม.ย.62 | 1513928 | 1469928 | 44000 | 1513907.55 | 99.9986 | 1469927.95 | 43979.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.45 | 0.0013508 | 0.05 | 20.4
จ.ลำปาง ระยะทาง 0.653 กม.
| รวมงบลงทุน (งานซ่อมแซมฯ) |  | 29469462.27 | 3401849.18 | 26067613.09 | 29456183.08 | 99.9549 | 3401849.13 | 26054333.95 | -2.01e-10 | -6.8206e-16 | 0 | -2.01e-10 | 13279.19 | 0.045061 | 0.05 | 13279.14
**** | รหัสงบประมาณ 0700349052420162 **
1.1 | ปรับปรุงคลองซอย 36.7L-RMC.กิ่วลม ต.บ้านเป้า อ.เมือง | 16 ต.ค.61 | 12323208.25 |  | 12323208.25 | 12292523.94 | 99.751 |  | 12292523.94 | 7.276e-10 | 5.9043e-15 |  | 7.276e-10 | 30684.31 | 0.249 | 0 | 30684.31
จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700349052420163
1.2 | ปรับปรุงคลองซอย 35.7L-RMC.กิ่วลม ต.บ้านเป้า อ.เมือง | 16 ต.ค.61 | 13438204.94 |  | 13438204.94 | 13433856.92 | 99.9676 |  | 13433856.92 | 1.3852e-09 | 1.0308e-14 |  | 1.3852e-09 | 4348.02 | 0.032356 | 0 | 4348.02
จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700349052410180
1.3 | ปรับปรุงท่อส่งน้ำสนับสนุนนางแปลงใหญ่ จำนวน 9 แห่ง | 16 ต.ค.61 | 772632.62 |  | 772632.62 | 772632.62 | 100 |  | 772632.62 | 0 | 0 |  | 0 | 1.1642e-10 | 1.5067e-14 | 0 | 1.1642e-10
คลองซอย 12 RMC.กิ่วลม ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา
จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700349052410181
1.4 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำสนับสนุนแปลงทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ | 16 ต.ค.61 | 4431408 |  | 4431408 | 4431199.03 | 99.9953 |  | 4431199.03 | -7.276e-11 | -1.6419e-15 |  | -7.276e-11 | 208.97 | 0.0047157 | 0 | 208.97
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
| รหัสงบประมาณ 0700349052410182 | [16 empty] | 3
1.5 | ปรับปรุงอาคารอัดน้ำกลางคลอง RMC.กิ่วคอหมา จำนวน | 16 ต.ค.61 | 5218208.4 |  | 5218208.4 | 5217878 | 99.9937 |  | 5217878 | -2.0736e-10 | -3.9739e-15 |  | -2.0736e-10 | 330.4 | 0.0063317 | 0 | 330.4
3 แห่ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700349052410183
1.6 | ปรับปรุงคลองซอย 8+034 RMC.กิ่วลม ต.บุญนาคพัฒนา | 16 ต.ค.61 | 2124238.76 |  | 2124238.76 | 2119491.18 | 99.7765 |  | 2119491.18 | 0 | 0 |  | 0 | 4747.58 | 0.2235 | 0 | 4747.58
อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700349052410184
1.7 | ปรับปรุงคลองซอย 18.3L-1.4L- RMC.กิ่วลม ต.บุญนาค- | 16 ต.ค.61 | 3564980 |  | 3564980 | 3547729.57 | 99.5161 |  | 3547729.57 | 7.8217e-11 | 2.194e-15 |  | 7.8217e-11 | 17250.43 | 0.48389 | 0 | 17250.43
พัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700349052410185
1.8 | ปรับปรุงคลองซอย กม.5+838 RMC.กิ่วลม ต.บุญนาค- | 16 ต.ค.61 | 1983074.07 |  | 1983074.07 | 1980415.8 | 99.866 |  | 1980415.8 | -1.4566e-12 | -7.3452e-17 |  | -1.4566e-12 | 2658.27 | 0.13405 | 0 | 2658.27
พัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700349052410186
1.9 | ปรับปรุงระบายน้ำปลายคลอง คลองซอย 1.6L-RMC.กิ่วลม | 16 ต.ค.61 | 2658261 |  | 2658261 | 2650631.45 | 99.713 |  | 2650631.45 | 3.638e-11 | 1.3686e-15 |  | 3.638e-11 | 7629.55 | 0.28701 | 0 | 7629.55
11.2L-RMC.กิ่วลมและคลองแยกซอย 15.2L-1.1R-RMC.
กิ่วลม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700349052410187
1.1 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายซอย กม.8+000 คลองส่งน้ำสาย- | 16 ต.ค.61 | 3691498 |  | 3691498 | 3686904.13 | 99.8756 |  | 3686904.13 | 0 | 0 |  | 0 | 4593.87 | 0.12444 | 0 | 4593.87
ใหญ่ฝั่งซ้ายท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700349052410188
1.11 | ปรับปรุงคูส่งน้ำ กม.10+800 คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย | 16 ต.ค.61 | 476790.02 |  | 476790.02 | 476790.02 | 100 |  | 476790.02 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700349052410189
1.12 | ปรับปรุงคลองแยกซอย คลองซอย 3 RMC.กิ่วคอหมา | 16 ต.ค.61 | 4108275.6 |  | 4108275.6 | 4107444.39 | 99.9798 |  | 4107444.39 | 2.1828e-10 | 5.3131e-15 |  | 2.1828e-10 | 831.21 | 0.020233 | 0 | 831.21
ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700349052420032
1.13 | ปรับปรุงฝายห้วยแม่ไพรลูกที่ 5 พร้อมอาคารประกอบ | 19 ต.ค.61 | 10954713.35 | 829728 | 10124985.35 | 10117384.11 | 92.3564 |  | 10117384.11 | 829727.55 | 7.5742 | 829727.55 | -4.402e-10 | 7601.69 | 0.069392 | 0.45 | 7601.24
ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700349052420033
1.14 | ปรับปรุงฝายห้วยแม่ไพรลูกที่ 6 พร้อมระบบส่งน้ำ | 26 ธ.ค.61 | 13885389.13 | 1405473 | 12479916.13 | 13876412.67 | 99.9354 | 1405472.98 | 12470939.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8976.46 | 0.064647 | 0.02 | 8976.44
ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
| รหัสงบประมาณ 0700349054420060 | [16 empty] | 4
1.15 | ปรับปรุงขยายทางระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบแม่น้ำวัง | 17 ต.ค.61 | 16799821.5 |  | 16799821.5 | 16797254.76 | 99.9847 |  | 16797254.76 | 3.7835e-10 | 2.2521e-15 |  | 3.7835e-10 | 2566.74 | 0.015278 | 0 | 2566.74
ด้านท้ายเขื่อนกิ่วลม (ระยะที่ 2) ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง
จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700349054420119
1.16 | ปรับปรุงขยายทางระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบท้ายเขื่อน | 17 ต.ค.61 | 34742212.99 |  | 34742212.99 | 34739117.77 | 99.9911 |  | 34739117.77 | 4.9477e-09 | 1.4241e-14 |  | 4.9477e-09 | 3095.22 | 0.0089091 | 0 | 3095.22
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา จ.ลำปาง
| รหัสงบประมาณ 0700356001410001 | [16 empty] | 4
1.17 | ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลอง RMC.กิ่วลม | 4 ก.พ.62 | 3739430 |  | 3739430 | 3718267.76 | 99.4341 |  | 3718267.76 | 0 | 0 |  | 0 | 21162.24 | 0.56592 | 0 | 21162.24
กม.8+204 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา
ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 07003400C4420289
1.18 | ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 | 23 พ.ค.62 | 13370538 | 12981538 | 389000 | 388893.85 | 2.9086 |  | 388893.85 | 12981537.79 | 97.0906 | 12981537.79 | 0 | 106.36 | 0.00079548 | 0.21 | 106.15
(เขื่อนกิ่วคอหมา) ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ระยะทาง 7.013 กม.
รหัสงบประมาณ 07003400C4410423
1.19 | ปรับปรุงถนนทางเข้าที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 | 23 พ.ค.62 | 1235998 | 1199998 | 36000 | 0 | 0 |  |  | 1199997.44 | 97.0873 | 1199997.44 |  | 36000.56 | 2.9127 | 0.56 | 36000
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.ห้างฉัตร
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ระยะทาง 1.300 กม.
| รวมงบลงทุน (งานปรับปรุงฯ) |  | 149518882.63 | 16416737 | 133102145.63 | 134354827.97 | 89.8581 | 1405472.98 | 132949354.99 | 15011262.78 | 10.0397 | 15011262.78 | 7.0499e-09 | 152791.88 | 0.10219 | 1.24 | 152790.64
| รหัสงบประมาณ 0700356001410A22 | [16 empty] | 4
1.1 | บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา | 14 ม.ค.62 | 214800 |  | 214800 | 213862.87 | 99.5637 |  | 213862.87 | 0 | 0 |  |  | 937.13 | 0.43628 | 0 | 937.13
กิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
| รวมงบลงทุน (งานทางลำเลียงฯ) |  | 214800 | 0 | 214800 | 213862.87 | 99.5637 | 0 | 213862.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937.13 | 0.43628 | 0 | 937.13
| 1. โอนเงินกลับส่วนกลาง เลขที่ส่งออก กผง..4/2013/2562 ลว.23 เม.ย.2562 (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2210) จำนวนเงิน 17,187,061.56 บาท | [6 empty] | 5. โอนเงินกลับส่วนกลาง เลขที่ส่งออก กผง..4/4637/2562 ลว.12 ก.ย.2562 (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4135) จำนวนเงิน 47,003.97 บาท
2. โอนเงินกลับส่วนกลาง เลขที่ส่งออก กผง..4/2017/2562 ลว.23 เม.ย.2562 (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2213) จำนวนเงิน 152,570.-บาท
3. โอนเงินกลับส่วนกลาง เลขที่ส่งออก กผง..4/3498/2562 ลว.26 ก.ค.2562 (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3435) จำนวนเงิน 209.98 บาท
4. โอนเงินกลับส่วนกลาง เลขที่ส่งออก กผง..4/3498/2562 ลว.26 ก.ค.2562 (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3435) จำนวนเงิน 106.59 บาท

## เงินกันฯปกติ (62 พี่นอม)
รายงานผลการเบิกจ่าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ณ วันที่ 22 ต.ค. 2562
ลำดับ | รายการ | วันที่ได้รับอนุมัติ | ได้รับเงินจัดสรร |  |  | เบิกจ่าย |  |  |  | ผูกพัน |  |  |  | คงเหลือ
|  |  | วงเงินรวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง
| รวมงบลงทุน (พรบ.) |  | 898300 | 0 | 898300 | 176109.66 | 19.6048 | 0 | 176109.66 | 337992.94 | 37.6258 | 0 | 337992.94 | 384197.4 | 42.7694 | 0 | 384197.4
1 | งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
รหัสงบประมาณ 9090967012000028
1.1 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง RMC.กิ่วลม กม.56+000- | 19 ก.ย.62 | 898300 |  | 898300 | 176109.66 | 19.6048 |  | 176109.66 | 337992.94 | 37.6258 |  | 337992.94 | 384197.4 | 42.7694 | 0 | 384197.4
กม.60+000 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
1.2 | ซ่อมแซมตลิ่งคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวากิ่วลม กม.10+ | 19 ก.ย.62 | 958900 |  | 958900 | 206702.07 | 21.5562 |  | 206702.07 | 298664.06 | 31.1465 |  | 298664.06 | 453533.87 | 47.2973 | 0 | 453533.87
000-กม.12+000 ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
1.3 | ซ่อมแซมสะพานน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองซอย 3+ | 19 ก.ย.62 | 950000 |  | 950000 | 594736.54 | 62.6038 |  | 594736.54 | 0 | 0 |  |  | 355263.46 | 37.3962 | 0 | 355263.46
950L-18.3L-RMC.กิ่วลม ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง
จ.ลำปาง
หมายเหตุ: โอนเป็นเงินกันเหลื่อมปี ประเภทเอกสาร CK แบบ ก3

## เงินกันฯปกติ (ณ 30 ก.ย.62)
รายงานผลการเบิกจ่าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562
ลำดับ | รายการ | วันที่ได้รับอนุมัติ | ได้รับเงินจัดสรร |  |  | เบิกจ่าย |  |  |  | ผูกพัน |  |  |  | คงเหลือ
|  |  | วงเงินรวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง
| รวมงบลงทุน (พรบ.) |  | 514300 | 0 | 514300 | 62994.66 | 12.2486 | 0 | 62994.66 | 451107.94 | 87.713 | 0 | 451107.94 | 197.4 | 0.038382 | 0 | 197.4
1 | งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
รหัสงบประมาณ 9090967012000028
1.1 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง RMC.กิ่วลม กม.56+000- | 19 ก.ย.62 | 514300 |  | 514300 | 62994.66 | 12.2486 |  | 62994.66 | 451107.94 | 87.713 |  | 451107.94 | 197.4 | 0.038382 | 0 | 197.4
กม.60+000 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
1.2 | ซ่อมแซมตลิ่งคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวากิ่วลม กม.10+ | 19 ก.ย.62 | 506748 |  | 506748 | 69985.07 | 13.8106 |  | 69985.07 | 435381.06 | 85.9167 |  | 435381.06 | 1381.87 | 0.27269 | 0 | 1381.87
000-กม.12+000 ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
1.3 | ซ่อมแซมสะพานน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองซอย 3+ | 19 ก.ย.62 | 608000 |  | 608000 | 104013.07 | 17.1074 |  | 104013.07 | 490723.47 | 80.7111 |  | 490723.47 | 13263.46 | 2.1815 | 0 | 13263.46
950L-18.3L-RMC.กิ่วลม ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง
จ.ลำปาง
หมายเหตุ: โอนเป็นเงินกันเหลื่อมปี ประเภทเอกสาร CK แบบ ก3

## เงินกันเหลื่อมปี (ช.ถนน สบ.3)
รายงานผลการเบิกจ่าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ณ วันที่ 31 ม.ค. 2563
ลำดับ | รายการ | วันที่ได้รับอนุมัติ | ได้รับเงินจัดสรร |  |  | เบิกจ่าย |  |  |  | ผูกพัน |  |  |  | คงเหลือ
|  |  | วงเงินรวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง
| รวมงบลงทุน (พรบ.) |  | 1235997.44 | 1199997.44 | 36000 | 1212294.79 | 98.0823 | 1199997.44 | 12297.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23702.65 | 1.9177 | 0 | 23702.65
1 | แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
รหัสงบประมาณ 07003400C4410423
1.19 | ปรับปรุงถนนทางเข้าที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 | 23 พ.ค.62 | 1235997.44 | 1199997.44 | 36000 | 1212294.79 | 98.0823 | 1199997.44 | 12297.35 | 0 | 0 |  |  | 23702.65 | 1.9177 | 0 | 23702.65
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.ห้างฉัตร
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ระยะทาง 1.300 กม.

## เงินกันเหลื่อมปี (ช่อมแชม 63)
รายงานผลการเบิกจ่าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ณ วันที่ 4 ก.พ. 2563
ลำดับ | รายการ | วันที่ได้รับอนุมัติ | ได้รับเงินจัดสรร |  |  | เบิกจ่าย |  |  |  | ผูกพัน |  |  |  | คงเหลือ
|  |  | วงเงินรวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง
| รวมงบลงทุน (พรบ.) |  | 2555364.47 | 0 | 2555364.47 | 2544329.52 | 99.5682 | 0 | 2544329.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11034.95 | 0.43183 | 0 | 11034.95
1 | งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
รหัสงบประมาณ 9090967012000028
1.1 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง RMC.กิ่วลม กม.56+000- | 19 ก.ย.62 | 835107.94 |  | 835107.94 | 834783.19 | 99.9611 |  | 834783.19 | 0 | 0 |  |  | 324.75 | 0.038887 | 0 | 324.75
กม.60+000 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
1.2 | ซ่อมแซมตลิ่งคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวากิ่วลม กม.10+ | 19 ก.ย.62 | 887533.06 |  | 887533.06 | 876867.56 | 98.7983 |  | 876867.56 | 0 | 0 |  |  | 10665.5 | 1.2017 | 0 | 10665.5
000-กม.12+000 ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
1.3 | ซ่อมแซมสะพานน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองซอย 3+ | 19 ก.ย.62 | 832723.47 |  | 832723.47 | 832678.77 | 99.9946 |  | 832678.77 | 0 | 0 |  |  | 44.7 | 0.0053679 | 0 | 44.7
950L-18.3L-RMC.กิ่วลม ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง
จ.ลำปาง