## งบลงทุน (ปี 60)
รายงานผลการเบิกจ่าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ณ วันที่ 31 ส.ค. 2560
ลำดับ | รายการ | วันที่ | ได้รับเงินจัดสรร |  |  | เบิกจ่าย |  |  |  | ผูกพัน |  |  |  | คงเหลือ
|  | ได้รับอนุมัติ | วงเงินรวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง
| รวมงบลงทุน (พรบ.) |  | 115189225 | 1007287 | 114181938 | 109202507.59 | 94.8027 | 1007139.43 | 108195368.16 | 2809820.48 | 2.4393 | 0 | 2809820.48 | 3176896.93 | 2.758 | 147.57 | 3176749.36
1 | ผลผลิตที่ 1 การจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แผนงาน พื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
รหัสงบประมาณ 0700338006410V88
1.1 | บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ | 12 ต.ค. 59 | 4443200 |  | 4443200 | 3203023.68 | 72.0882 |  | 3203023.68 | 488581.4 | 10.9962 |  | 488581.4 | 751594.92 | 16.9156 | 0 | 751594.92
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700338006410V94
1.2 | บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน | 12 ต.ค. 59 | 800000 |  | 800000 | 799978.89 | 99.9974 |  | 799978.89 | 0 | 0 |  | 0 | 21.11 | 0.0026387 | 0 | 21.11
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700338006410603
1.3 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน | 13 ต.ค. 59 | 1000000 | 400000 | 600000 | 996767.85 | 99.6768 | 399853 | 596914.85 | 0 | 0 |  | 0 | 3232.15 | 0.32322 | 147 | 3085.15
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700338006410286
1.4 | ซ่อมแซมคลอง RMC.กม.8+500 และคลองซอย | 13 ต.ค. 59 | 770999 |  | 770999 | 770998.92 | 100 |  | 770998.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0.08 | 1.0376e-05 | 0 | 0.08
กม.4+506 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700338006410604
1.5 | ซ่อมแซมคลอง RMC.กม.10+060 และคลองซอย | 13 ต.ค. 59 | 1917824 |  | 1917824 | 1917823.55 | 100 |  | 1917823.55 | 0 | 0 |  | 0 | 0.45 | 2.3464e-05 | 0 | 0.45
กม.10+060 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700338006410606
1.6 | ซ่อมแซมรอยต่อคอนกรีตสะพานน้ำข้ามลำน้ำตุ๋ย | 13 ต.ค. 59 | 621083 |  | 621083 | 621082.66 | 99.9999 |  | 621082.66 | 0 | 0 |  |  | 0.34 | 5.4743e-05 | 0 | 0.34
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700338006410288
1.7 | ซ่อมรางระบายน้ำ RMC.กิ่วลม กม.57+407 | 13 ต.ค. 59 | 382070 |  | 382070 | 382069.31 | 99.9998 |  | 382069.31 | 0 | 0 |  |  | 0.69 | 0.0001806 | 0 | 0.69
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700338006410607
1.8 | ซ่อมแซมเครื่องกว้าน และบานระบายคลองซอย | 13 ต.ค. 59 | 955618 |  | 955618 | 955617.58 | 100 |  | 955617.58 | 8.7326e-12 | 9.1381e-16 |  | 8.7326e-12 | 0.42 | 4.3951e-05 | 0 | 0.42
และคลองสายใหญ่ RMC.กิ่วลม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
| รหัสงบประมาณ 0700338006410289 | [16 empty] | 2
1.9 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อน | 13 ต.ค. 59 | 477553 |  | 477553 | 477552.5 | 99.9999 |  | 477552.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.0001047 | 0 | 0.5
กิ่วลมและบานระบายเขื่อนกิ่วคอหมา จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700338006410287
1.1 | ซ่อมแซมคลองแยกซอย 16.6L-0.5L และ | 1 พ.ย. 59 | 3444000 |  | 3444000 | 3376374.75 | 98.0364 |  | 3376374.75 | 12000 | 0.34843 |  | 12000 | 55625.25 | 1.6151 | 0 | 55625.25
คลองซอย 16.6L โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700338006410608
1.11 | ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งแม่น้ำวัง | 1 พ.ย. 59 | 3129000 |  | 3129000 | 3128839.65 | 99.9949 |  | 3128839.65 | 0 | 0 |  | 0 | 160.35 | 0.0051246 | 0 | 160.35
ท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา กม.11+150 - กม.11+350 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700338006410605
1.12 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง RMC.กิ่วลม | 21 พ.ย. 59 | 2256487 | 607287 | 1649200 | 2211767.24 | 98.0182 | 607286.43 | 1604480.81 | 27951.2 | 1.2387 |  | 27951.2 | 16768.56 | 0.74313 | 0.57 | 16767.99
กม.42+300 - กม.52+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
รวมงบลงทุน (งานซ่อมแซมฯ) |  |  | 20197834 | 1007287 | 19190547 | 18841896.58 | 93.2867 | 1007139.43 | 17834757.15 | 528532.6 | 2.6168 | 0 | 528532.6 | 827404.82 | 4.0965 | 147.57 | 827257.25
รหัสงบประมาณ 0700341027410192
1.13 | ปรับปรุง FTO ของคลอง RMC.กิ่วลมจำนวน 2 แห่ง | 17 ต.ค. 59 | 2877000 |  | 2877000 | 2876848.1 | 99.9947 |  | 2876848.1 | 5.8208e-11 | 2.0232e-15 |  | 5.8208e-11 | 151.9 | 0.0052798 | 0 | 151.9
กม.7+604 และกม.9+106 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700341027410206
1.14 | ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำกลางคลอง RMC.กิ่วลม | 17 ต.ค. 59 | 2868000 |  | 2868000 | 2782977.15 | 97.0355 |  | 2782977.15 | 69301.2 | 2.4164 |  | 69301.2 | 15721.65 | 0.54817 | 0 | 15721.65
กม.55+000 - กม.67+000 จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700341027420201
1.15 | ปรับปรุงคลองซอย 4 RMC.กิ่วคอหมา | 17 ต.ค. 59 | 14529000 |  | 14529000 | 14218389.46 | 97.8621 |  | 14218389.46 | 49277.55 | 0.33917 |  | 49277.55 | 261332.99 | 1.7987 | 0 | 261332.99
พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700341027420202
1.16 | ปรับปรุงเสริมขอบคอนกรีตคลองส่งน้ำ RMC.กิ่วลม | 17 ต.ค. 59 | 19450000 |  | 19450000 | 18635033.27 | 95.8099 |  | 18635033.27 | 129983.8 | 0.6683 |  | 129983.8 | 684982.93 | 3.5218 | 0 | 684982.93
กม.3+000 - กม.18+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700341027420081
1.17 | ปรับปรุงคลองซอย 18.3L-RMC.กิ่วลม | 17 ต.ค.59 | 14530000 |  | 14530000 | 13740176.17 | 94.5642 |  | 13740176.17 | 177752.4 | 1.2233 |  | 177752.4 | 612071.43 | 4.2125 | 0 | 612071.43
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา จ.ลำปาง
รวมงบลงทุน (งานปรับปรุงฯ) |  |  | 54254000 | 0 | 54254000 | 52253424.15 | 96.3126 | 0 | 52253424.15 | 426314.95 | 0.78578 | 0 | 426314.95 | 1574260.9 | 2.9016 | 0 | 1574260.9
รหัสงบประมาณ 0700338006410AS1 (ขุดลอกคลองฯ)
1.18 | ขุดลอกคลองโดยเรือขุด ดำเนินการเอง | 12 ต.ค. 59 | 7600000 |  | 7600000 | 7599907.75 | 99.9988 |  | 7599907.75 | -5.8208e-11 | -7.6589e-16 |  | -5.8208e-11 | 92.25 | 0.0012138 | 0 | 92.25
แม่น้ำวังท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700338006410AZ8 (ขุดลอกคลองฯ)
1.19 | ขุดลอกคลองโดยรถขุด ดำเนินการเอง | 12 ต.ค. 59 | 3800000 |  | 3800000 | 3799969.3 | 99.9992 |  | 3799969.3 | 8.3674e-11 | 2.2019e-15 |  | 8.3674e-11 | 30.7 | 0.00080789 | 0 | 30.7
แม่น้ำวังท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา กม.14+000-กม.19+000 พร้อมขุดทอย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700341029410063 (ขุดลอกคลองฯ)
1.20 | เพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำแม่น้ำวัง | 21 เม.ย. 60 | 4275000 |  | 4275000 | 3207205.99 | 75.0224 |  | 3207205.99 | 677172.45 | 15.8403 |  | 677172.45 | 390621.56 | 9.1373 | 0 | 390621.56
ด้านท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700341029410064 (ขุดลอกคลองฯ)
1.21 | ระบบระบายน้ำบริเวณเหนือเขื่อนกิ่วลม จ.ลำปาง | 21 เม.ย. 60 | 4750000 |  | 4750000 | 3590768.09 | 75.5951 |  | 3590768.09 | 993594.08 | 20.9178 |  | 993594.08 | 165637.83 | 3.4871 | 0 | 165637.83
รวมงบลงทุน (งานขุดลอกฯ) |  |  | 20425000 | 0 | 20425000 | 18197851.13 | 89.096 | 0 | 18197851.13 | 1670766.53 | 8.18 | 0 | 1670766.53 | 556382.34 | 2.724 | 0 | 556382.34
รหัสงบประมาณ 0700341029420027
1.22 | อาคารป้องกันการกัดเซาะตลิ่งแม่น้ำวังท้ายเขื่อนกิ่วลม | 17 ต.ค. 59 | 19463000 |  | 19463000 | 19059947.03 | 97.9291 |  | 19059947.03 | 184206.4 | 0.94644 |  | 184206.4 | 218846.57 | 1.1244 | 0 | 218846.57
บ้านสบมาย หมู่ที่ 2 ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
รหัสงบประมาณ 0700338006410CN0 (กำจัดวัชพืช)
1.23 | กำจัดวัชพืชคลองระบายห้วยแม่ตุ๋ย | 24 พ.ย. 59 | 249872 |  | 249872 | 249871.07 | 99.9996 |  | 249871.07 | 0 | 0 |  | 0 | 0.93 | 0.00037219 | 0 | 0.93
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
1.24 | รหัสงบประมาณ 0700338006410CN1 (กำจัดวัชพืช)
| กำจัดวัชพืชคลองระบายห้วยแม่ไพร | 24 พ.ย. 59 | 149871 |  | 149871 | 149870.88 | 99.9999 |  | 149870.88 | 0 | 0 |  | 0 | 0.12 | 8.0069e-05 | 0 | 0.12
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
1.25 | รหัสงบประมาณ 0700338006410CM9 (กำจัดวัชพืช)
| กำจัดวัชพืชภายในอ่างเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลม | 2 ธ.ค. 59 | 199903 |  | 199903 | 199902.55 | 99.9998 |  | 199902.55 | 0 | 0 |  | 0 | 0.45 | 0.00022511 | 0 | 0.45
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง
1.26 | รหัสงบประมาณ 0700338006410DE8 (กำจัดวัชพืช)
| กำจัดวัชพืชคลองระบายห้วยผาตัน | 2 ธ.ค. 59 | 99868 |  | 99868 | 99867.6 | 99.9996 |  | 99867.6 | 0 | 0 |  |  | 0.4 | 0.00040053 | 0 | 0.4
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง
1.27 | รหัสงบประมาณ 0700338006410DE9 (กำจัดวัชพืช)
| กำจัดวัชพืชคลองระบายห้วยหลวง | 2 ธ.ค. 59 | 149877 |  | 149877 | 149876.6 | 99.9997 |  | 149876.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0.00026689 | 0 | 0.4
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง
รวมงบลงทุน (งานกำจัดวัชพืช) |  |  | 849391 |  | 849391 | 849388.7 | 99.9997 |  | 849388.7 | 0 | 0 |  | 0 | 2.3 | 0.00027078 | 0 | 2.3

## งบจังหวัด (30 ล้าน)
รายงานผลการเบิกจ่าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ณ วันที่ 31 ส.ค. 2560
ลำดับ | รายการ | วันที่ | ได้รับเงินจัดสรร |  |  | เบิกจ่าย |  |  |  | ผูกพัน |  |  |  | คงเหลือ
|  | ได้รับอนุมัติ | วงเงินรวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง
| รวมงบลงทุน (พรบ.เพิ่มเติม) |  | 30000000 | 0 | 30000000 | 23167797.49 | 77.226 | 0 | 23167797.49 | 2826461.44 | 9.4215 | 0 | 2826461.44 | 4005741.07 | 13.3525 | 0 | 4005741.07
1 | แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม)
รหัสงบประมาณ 0700357097420015
1.1 | ก่อสร้างฝายชะลอน้ำและเก็บกักน้ำถาวรพร้อม | 5 เม.ย. 60 | 30000000 |  | 30000000 | 23167797.49 | 77.226 |  | 23167797.49 | 2826461.44 | 9.4215 |  | 2826461.44 | 4005741.07 | 13.3525 | 0 | 4005741.07
พนังป้องกันตลิ่งแม่น้ำวังด้านท้ายเขื่อนกิ่วลม จำนวน 3 แห่ง ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
รวมงบลงทุน (งานก่อสร้าง) |  |  | 30000000 | 0 | 30000000 | 23167797.49 | 77.226 | 0 | 23167797.49 | 2826461.44 | 9.4215 | 0 | 2826461.44 | 4005741.07 | 13.3525 | 0 | 4005741.07