## แผนKm#62(สำนัก)
แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ลำดับ | กิจกรรม | ระยะเวลา การดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | [11 empty] | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ทบทวน และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน การจัดการความรู้ สำนัก/กอง 1.1 คณะทำงานจัดการความรู้ สำนัก/กองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (พิจารณาให้มีบุคลากรทุกส่วน/ฝ่ายภายในสำนัก/กอง) 1.2 คณะทำงานตรวจสอบกลั่นกรอง คู่มือการปฏิบัติงานของ สำนัก/กอง | พ.ย.61 | [12 empty] | มีคำสั่งแต่งตั้ง 1. คณะทำงานจัดการความรู้ สำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. คณะทำงานตรวจสอบ กลั่นกรองคู่มือของ สำนัก/กอง | 2 ฉบับ | สำนัก/กอง | 1.1 ดำเนินการแล้วเสร็จ คำสั่ง ข/11/537/2561 ลว.15 พ.ย.61 1.2 ดำเนินการแล้วเสร็จ คำสั่ง ข/11/538/2561 ลว.15 พ.ย.61 | bar: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พ.ย.
2 | ทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความรู้สำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสนอขออนุมัติ | พ.ย.-ธ.ค.61 | [12 empty] | มีแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ สำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 | 1 ฉบับ | คณะทำงานจัดการความรู้ สำนัก/กอง | ดำเนินการแล้วเสร็จ | bar: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พ.ย. to ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ธ.ค.
3 | ผู้บริหารการจัดการความรู้ (CKO) ของสำนัก/กอง และ/หรือผู้บังคับบัญชาทุกระดับภายในสำนัก/กอง สื่อสารเผยแพร่ แนวทางการจัด การความรู้ ค่านิยม วัฒนธรรมกรมชลประทาน และองค์ความรู้อื่น ๆ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง | ม.ค.-ก.ย.62 | [12 empty] | มีการสื่อสารแนวทาง นโยบายจาก CKO และ/หรือผู้บังคับบัญชาทุกระดับภายในสำนัก/กอง ตามช่องทางที่หลากหลาย เช่น การประชุม การใช้เทคโนโลยี line facebook twitter ฯลฯ | อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง | ผู้บริหารจัดการความรู้ (CKO) สำนัก/กอง ผู้บังคับบัญชาทุกระดับภายในสำนัก/กอง | 1.สื่อสารและเผยแพร่ สารCKO 2.สื่อสารผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ 3.การสื่อสารในที่ประชุม | bar: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ม.ค. to ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก.ย.
4 | ทบทวนและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และตรวจสอบกลั่นกรองคู่มือการปฏิบัติงาน จำนวน 53 คู่มือ ดังนี้ (รายการตามเอกสารแนบ) | ม.ค.-ส.ค.62 | [12 empty] | ร้อยละของการจัดทำคู่มือการปฎิบัติงานแล้วเสร็จ | ร้อยละ 100 ของจำนวนคู่มือที่วางแผนไว้ | คณะทำงานจัดการความรู้ สำนัก/กอง | ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 9 กันยายน 252 จัดส่งแล้ว 32 คู่มือ คิดเป็นร้อยละ 60 | bar: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ม.ค. to ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส.ค.
5 | เผยแพร่คู่มือการปฎิบัติงานที่แล้วเสร็จ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดทำ Infographic การทำคลิปวีดิโอ | ธ.ค.61-ก.ย.62 | [12 empty] | จำนวนการเผยแพร่คู่มือในรูปแบบต่าง ๆ | มีจำนวนการเผยแพร่คู่มือในรูปแบบต่าง ๆ อย่างน้อย ร้อยละ 10 ของจำนวนคู่มือปี 60-61 | คณะทำงานจัดการความรู้ สำนัก/กอง | -เผยแพร่คู่มือในคลังความรู้ สชป.2 -จัดทำ Infographic เพื่อเชิญชวนเข้าใช้งานคู่มือการปฏิบัติงาน | bar: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ธ.ค. to ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก.ย.
6 | นำคู่มือปฏิบัติงานที่จัดทำแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2560-2562 หรือองค์ความรู้อื่นที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ผ่านจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit school) โดยมีหัวข้อที่จะดำเนินการ จำนวน 5 หัวข้อ ดังนี้ (รายการตามเอกสารแนบ) | ต.ค.61-ก.ย.62 | [12 empty] | รายงานผลการเผยแพร่คู่มือการปฎิบัติงานหรือองค์ความรู้อื่นที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ผ่านการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) | ร้อยละ 100 ของจำนวน unit school ที่วางแผนไว้ | คณะทำงานจัดการความรู้ สำนัก/กอง | ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 9 กันยายน 252 ดำเนินการแล้ว 4 หัวข้อ คิดเป็นร้อยละ 80
7 | การมีส่วนร่วมในการบริหารคลังความรู้ในศูนย์ความรู้กลาง (RID Knowledge Center) | เม.ย.-ก.ย.62 | [12 empty] | ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนฯ | ร้อยละ 100 | คณะทำงานจัดการความรู้ สำนัก/กอง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | bar: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เม.ย. to ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก.ย.
หมายเหตุ : กิจกรรมข้อ 1-7 เป็นกิจกรรมพื้นฐานที่ทุก สำนัก/กอง ต้องมีและสามารถเพิ่มเติมกิจกรรมอื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม
(...................................................)
ประธานคณะทำงานจัดการความรู้ สำนัก/กอง....................................
(...................................................)
ผู้บริหารจัดการความรู้ (CKO) สำนัก/กอง....................................