## แผนผล Km มิ.ย.61(สชป.2)
แผน/ผล ปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (KM Action Plan 2018)
สำนักงานชลประทานที่ 2
ลำดับ | กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | ระยะเวลา การดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | [8 empty] | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  |  |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ทบทวน และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน | แผน | ก.พ. 61 | [9 empty] | มีคำสั่งแต่งตั้ง | 2 ฉบับ | คณะทำงาน | bar: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก.พ.
| จัดการความรู้ สำนัก/กอง | [11 empty] | 1. คณะทำงานจัดการความรู้ |  | จัดการความรู้
| 1.1 คณะทำงานจัดการความรู้ประจำปี | [11 empty] | ของ สำนัก/กอง |  | สำนัก/กอง
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สำนัก/กอง
| (พิจารณาให้มีบุคลากรทุกส่วน/ฝ่ายภายในสำนัก/กอง) | [11 empty] | 2. คณะทำงานตรวจสอบ
| 1.2 คณะทำงานตรวจสอบกลั่นกรอง | [11 empty] | กลั่นกรองคู่มือของ สำนัก/กอง
| คู่มือการปฏิบัติงานของ สำนัก/กอง | [11 empty] | ตามแนวทางกำหนด (ฉบับ)
|  | ผล | [11 empty] | 2 ฉบับ | bar: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก.พ.
2 | จัดทำแผนจัดการความรู้ ปีงบประมาณ | แผน | ก.พ.-มี.ค. 61 | [9 empty] | มีแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ | 1 ฉบับ | คณะทำงาน | bar: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก.พ. to ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มี.ค.
| พ.ศ. 2561 เสนอเพื่อขออนุมัติ | [11 empty] | สำนัก/กอง ปีงบประมาณ |  | จัดการความรู้
[13 empty] | พ.ศ. 2561 |  | สำนัก/กอง
|  | ผล | [11 empty] | 1 ฉบับ | bar: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มี.ค.
3 | ผู้บริหารการจัดการความรู้ (CKO) | แผน | มี.ค.-ก.ย. 61 | [9 empty] | มีการสื่อสารแนวทาง นโยบายจาก CKO | อย่างน้อย | ผู้บริหารจัดการความรู้ | bar: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มี.ค. to ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก.ย.
| ของ สำนัก/กอง สื่อสารแนวทางการจัดการ | [11 empty] | ตามช่องทางที่หลากหลาย เช่น | เดือนละ 1 ครั้ง | (CKO) สำนัก/กอง
| ความรู้เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง | [11 empty] | การประชุมการใช้เทคโนโลยี line
facebook twitter ฯลฯ (ครั้ง)
ผล
4 | จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) | แผน | มี.ค.-ก.ค. 61 | [9 empty] | ร้อยละของการจัดทำคู่มือ | ร้อยละ 100 | คณะทำงาน | bar: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มี.ค. to ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก.ค.
| ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | [11 empty] | การปฎิบัติงานแล้วเสร็จ |  | จัดการความรู้
| โดยมีรายชื่อคู่มือ ดังนี้ | [11 empty] | (ร้อยละ) |  | สำนัก/กอง
| 1 คู่มือการจัดประชุมภายในสำนักงานชลประทานที่ 2 | [12 empty] | ร้อยละ 70
| 2 คู่มือการใช้งานระบบการขอใช้ห้องประชุมออนไลน์ | [12 empty] | ร้อยละ 70
| 3 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดพิธีการ และงานวันสำคัญ | [12 empty] | ร้อยละ 70
| 4 คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก/คัดเลือกเพื่อปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ | [12 empty] | ร้อยละ 50
| 5 คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานราชการทั่วไป(การประเมินสมรรถนะและการดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์) | [12 empty] | ร้อยละ 50
| 6 คู่มือการขอรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ | [12 empty] | ร้อยละ 50
7 คู่มือกระบวนการขออนุญาตรื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้าง
| 8 คู่มือการรับ-จ่ายเงินในระบบ E-Payment | [12 empty] | ร้อยละ 30
| 9 คู่มือการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ | [12 empty] | ร้อยละ 30
| 10 คู่มือการเลือกใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ | [12 empty] | ร้อยละ 90
| 11 คู่มือการจัดทำเอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ | [12 empty] | ร้อยละ 90
| 12 คู่มือการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์(ประจำเดือน/ประจำปี) | [12 empty] | ร้อยละ 30
| 13 คู่มือการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ | [12 empty] | ร้อยละ 30
| 14 คู่มือการจัดวางระบบควบคุมภายใน | [12 empty] | ร้อยละ 30
| 15 คู่มือการดำเนินงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | [12 empty] | ร้อยละ 30
| 16 คู่มือการจัดทำแผนงานและงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF) | [12 empty] | ร้อยละ 20
| 17 คู่มือการจัดทำแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี | [12 empty] | ร้อยละ 20
| 18 คู่มือจัดทำฐานข้อมูล หนังสือ/ฎีกาของราษฎร | [12 empty] | ร้อยละ 30
| 19 คู่มือปฎิบัติงานการติดตามผลการปฎิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบบ online) | [12 empty] | ร้อยละ60
| 20 คู่มือจัดทำฐานข้อมูลโครงการต่างๆตามที่ต้องการถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | [12 empty] | ร้อยละ 20
| 21 คู่มือการใช้เทคโนโลยีกับงานด้านพิจารณาโครงการเบื้องต้น | [12 empty] | ร้อยละ 90
| 22 คู่มือการสำรวจปฐพีกลศาสตร์ (แหล่งบ่อยืมดิน) | [12 empty] | ร้อยละ 75
| 23 คู่มือการวิเคราะห์ปริมาณน้ำซึมผ่านฐานรากเขื่อนและแบบรายละเอียดการปรับปรุงฐานราก | [12 empty] | ร้อยละ 75
| 24 คู่มือการออกแบบระบบประปาภูเขา | [12 empty] | ร้อยละ 50
| 25 คู่มือการออกแบบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | [12 empty] | ร้อยละ 50
| 26 คู่มือการปฏิบัติงาน การการเก็บตัวอย่างวัสดุในสนาม | [12 empty] | ร้อยละ 60
| 27 คู่มือการจัดทำฐานข้อมูลด้านอุทกวิทยาและอุตุวิทยา | [12 empty] | ร้อยละ 30
| 28 คู่มือการบริหารจัดการน้ำ | [12 empty] | ร้อยละ 30
| 29 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน | [12 empty] | ร้อยละ 30
| 30 คู่มือการปลูกพืชและการใช้น้ำของพืช | [12 empty] | ร้อยละ 30
| 31 คู่มือเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน | [12 empty] | ร้อยละ 30
| 32 คู่มือการส่งน้ำและระบายน้ำ | [12 empty] | ร้อยละ 30
| 33 คู่มือการรายงานผลการปลูกพืช | [12 empty] | ร้อยละ 30
| 34 คู่มือการรเฝ้าระวังและเตือนภัยอันเกิดจากน้ำ | [12 empty] | ร้อยละ 30
| 35 คู่มือการดูแลบำรุงรักษาอาคารชลประทานและระบบชลประทาน | [12 empty] | ร้อยละ 30
| 36 คู่มือการตรวจเช็คเครื่องจักรกลและยานพาหนะและบำรุงรักษาตามระยะเวลา | [12 empty] | ร้อยละ 50
| 37 คู่มือขั้นตอนการขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ | [12 empty] | ร้อยละ 50
| 38 คู่มือการจัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | [12 empty] | ร้อยละ 50
| 39 คู่มือการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน | [12 empty] | ร้อยละ 50
| 40 คู่มือขั้นตอนการก่อสร้าง | [12 empty] | ร้อยละ 50
| 41 คู่มืการขอใช้พื้นที่ในเขตก่อสร้าง | [12 empty] | ร้อยละ 50
ผล | bar: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มี.ค. to ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มิ.ย.
5 | ทบทวนและตรวจสอบกลั่นกรองคู่มือการปฎิบัติงาน | แผน | เม.ย.-ส.ค. 61 | [9 empty] | ร้อยละของคู่มือการปฏิบัติงาน | ร้อยละ 100 | คณะทำงาน | bar: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เม.ย. to ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส.ค.
[13 empty] | ที่มีการตรวจสอบกลั่นกรอง |  | ตรวจสอบกลั่นกรอง
[13 empty] | ตามแนวทางที่กำหนด (ร้อยละ) |  | คู่มือของ สำนัก/กอง
ผล
6 | เผยแพร่คู่มือการปฎิบัติงานในคลัง | แผน | เม.ย.-ส.ค. 61 | [9 empty] | ร้อยละของคู่มือที่ได้รับ | ร้อยละ 100 | คณะทำงาน | bar: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เม.ย. to ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส.ค.
| ความรู้ของ สำนัก/กอง | [11 empty] | การเผยแพร่ในคลังความรู้ |  | จัดการความรู้
[13 empty] | ของสำนัก/กอง |  | สำนัก/กอง
ผล
7 | นำคู่มือปฏิบัติงานที่จัดทำแล้วเสร็จ | แผน | เม.ย.-ก.ย. 61 | [9 empty] | จำนวนรายงานผลการนำคู่มือ | มีรายงานอย่างน้อย | คณะทำงาน | bar: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เม.ย. to ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก.ย.
| ในปีงบประมาณ 2560-2561 ไปใช้ | [11 empty] | การปฎิบัติงานไปใช้ในการ | เท่ากับจำนวนคู่มือ | จัดการความรู้
| ในการปฎิบัติงานจริง | [11 empty] | ปฎิบัติงานได้จริง | ที่แล้วเสร็จในปี 2561 | สำนัก/กอง
ผล
8 | พิจารณากระบวนงานที่นำคู่มือไปใช้ | แผน | ส.ค. 61 | [9 empty] | จำนวนกระบวนงานที่มีการ | อย่างน้อย | คณะทำงาน | bar: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส.ค.
| แล้วมีการปรับปรุง และส่งผลให้ลดระยะเวลา | [11 empty] | ส่งเข้าประกวดการปรับปรุง | 1 กระบวนงาน | จัดการความรู้
| ขั้นตอน ค่าใช้จ่าย สำหรับส่งประกวด | [11 empty] | ประสิทธิภาพของกระบวนการ |  | สำนัก/กอง
| การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ | [11 empty] | ทำงาน (Process Excellent
| ทำงาน (Process Excellence Award) | [11 empty] | Award)
ผล
9 | ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านจัดการเรียน | แผน | มี.ค.-ก.ย. 61 | [9 empty] | ร้อยละของการเรียนการสอนและ | ร้อยละ 100 | สำนัก/กอง | bar: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มี.ค. to ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก.ย.
| การสอนภายในหน่วยงาน (Unit school) | [11 empty] | ประเมินผลแล้วเสร็จ (ร้อยละ)
| ของสำนัก/กอง | ผล | ดำเนินการตามแผนการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit school) และรายงานผลการดำเนินการที่ Website (http://person.rid.go.th/ridworkmanual/sentfiles2/) ทรัพยากรบุคคลทุกวันที่ 25 ของเดือน
10 | จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังค่านิยมและ วัฒนธรรม | แผน | ก.พ.-ก.ย. 61 | [9 empty] | รายงานผลการดำเนินกิจกรรม | 1 ฉบับ | สำนัก/กอง | bar: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก.พ. to ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก.ย.
| กรมชลประทานผ่านกระบวนการจัดการความรู้ | [11 empty] | ตามแผนปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมฯ
ผล
11 | จัดกิจกรรม KM และ KM Buddy | แผน | มี.ค.-ก.ย. 61 | [9 empty] | ข่าวกิจกรรมหรือรายงาน | อย่างน้อย | คณะทำงาน | bar: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มี.ค. to ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก.ย.
[13 empty] | ผลการจัดกิจกรรมรายเดือน | เดือนละ 1 ฉบับ | จัดการความรู้
สำนัก/กอง
ผล
12 | สรุปบทเรียนและรายงานผลการดำเนินงาน | แผน | ก.ย. 61 | [9 empty] | รายงานผลการดำเนินการ | 1 ฉบับ | คณะทำงาน | bar: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก.ย.
| การจัดการความรู้ ปีงบประมาณ | [11 empty] | จัดการความรู้ ของสำนัก/กอง |  | จัดการความรู้
| พ.ศ. 2561 | [11 empty] | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับ) |  | สำนัก/กอง
ผล