## แบบฟอร์ม 1 (แผน-ผล)
แบบฟอร์มที่ 1
แบบฟอร์มแผน-ผล ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School)
สำนักงานชลประทานที่ 2
ลำดับ | หัวข้อ | แผน/ผล | จำนวน | จำนวน | ระยะเวลา | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | [11 empty] | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  | การดำเนินงาน | (ครั้ง) | (คน) | การดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
ระดับสำนัก/กอง
1 | การถ่ายทอดนโยบาย Smart Agriculture Curve สู่การปฏิบัติ | แผน | 1 | 40 | 3 ช.ม. | [12 empty] | รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายSmart Agriculture Curve | รอง ผส.ชป.2 | bar: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ม.ค.
ผล
2 | การบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2 | แผน | 1 | 40 | 3 ช.ม. | [12 empty] | ร้อยละของพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานได้รับน้ำตามปริมาณน้ำต้นทุนที่มี | ผจบ.ชป.2 | bar: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก.พ.
ผล
ระดับส่วน/ฝ่ายบริหารทั่วไปของสำนัก/กอง/กลุ่ม/โครงการ
3 | ฝ่ายบริหารทั่วไป
| 1 การจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ. 2560 | แผน | 1 | 10 | 3 ช.ม. | [12 empty] | ร้อยละของผู้เข้าร่วมสามารถปฏิบัติงานได้ | ฝบท.ชป.2
ผล | bar: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เม.ย.
| 2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณและเงินอื่นๆ | แผน | 1 | 10 | 3 ช.ม. | [12 empty] | ร้อยละของผู้เข้าร่วมสามารถปฏิบัติงานได้ | ฝบท.ชป.2
ผล | bar: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เม.ย.
4 | ส่วนแผนงาน
| 1 การตรวจสอบประมาณการและอัตราราคางานของงานชลประทาน | แผน | 1 | 20 | 3 ช.ม. | [12 empty] | ร้อยละของบุคลากรมีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์(ร้อยละ 70) | ผผง.ชป.2
ผล | bar: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มี.ค.
| 2 การติดตามผลการปฎิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบบ online) | แผน | 1 | 20 | 3 ช.ม. | [12 empty] | ร้อยละของบุคลากรมีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์(ร้อยละ 70) | ผผง.ชป.2
ผล | bar: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เม.ย.
5 | ส่วนวิศวกรรม
| 1 การศึกษาความเหมาะสมของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ | แผน | 1 | 10 | 1-3 ช.ม. | [12 empty] | ความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรม | ผวศ.ชป.2
ผล | bar: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มี.ค.
| 2 การสำรวจธรณีวิทยาสำหรับงานออกแบบเขื่อนและงานก่อสร้าง | แผน | 1 | 10 | 2-3 ช.ม. | [12 empty] | ความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรม | ผวศ.ชป.2
ผล | bar: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มี.ค.
6 | ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา
| 1 การเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยา | แผน | 1 | 20 | 3 ช.ม. | [12 empty] | ร้อยละของบุคลากรมีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์(ร้อยละ 70) | ผจบ.ชป.2 | ปรับแผน : หัวข้อเป็น การรายงานสถานการณ์น้ำในช่วงเกิดอุทกภัย
|  | ผล |  |  |  | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ม.ค.: ปรับแผนหัวข้อเรื่อง
| 2 การจัดทำประมาณการและแผนจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงและบำรุงรักษา | แผน | 1 | 20 | 3 ช.ม. | [12 empty] | ร้อยละของบุคลากรมีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์(ร้อยละ 70) | ผจบ.ชป.2 | ปรับแผน : หัวข้อเป็น อาสาสมัครชลประทาน
|  | ผล |  |  |  | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ม.ค.: ปรับแผนหัวข้อเรื่อง
7 | ส่วนเครื่องจักรกล
| 1 งานซ่อมและราคาบานระบาย | แผน | 1 | 5 | 3 ช.ม. | [12 empty] | ร้อยละของบุคลากรมีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์(ร้อยละ 70) | ผคก.ชป.2
ผล | bar: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก.พ.
| 2 ระเบียบการเช่าเครื่องจักรกล | แผน | 1 | 5 | 3 ช.ม. | [12 empty] | ร้อยละของบุคลากรมีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์(ร้อยละ 70) | ผคก.ชป.2
ผล | bar: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เม.ย.
| 3 ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยยานพาหนะ 2560 | แผน | 1 | 5 | 3 ช.ม. | [12 empty] | ร้อยละของบุคลากรมีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์(ร้อยละ 70) | ผคก.ชป.2
ผล | bar: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มิ.ย.
8 | โครงการชลประทานจังหวัดลำปาง
| 1 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน | แผน | 6 | 20 | 6 ช.ม. | [12 empty] | ความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรม | ผคป.ลำปาง | ปรับแผน : ดำเนินการ 1 ครั้ง จำนวน 20 คน
ผล | bar: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มี.ค.
| 2 การถ่ายทอดการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | แผน | 10 | 13 | 10 ช.ม. | [12 empty] | ผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | ผคป.ลำปาง
ผล | bar: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มี.ค. to ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เม.ย.
9 | โครงการชลประทานจังหวัดพะเยา
| 1.การถ่ายทอดนโยบาย Smart Agriculture Curve สู่การปฏิบัติ | แผน | 1 | 30 | 3 ช.ม. | [12 empty] | ความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรม | ผคป.พะเยา
ผล | bar: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พ.ค.
| 2 กฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย | แผน | 1 | 15 | 3 ช.ม. | [12 empty] | ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมสามารถปฏิบัติงานได้ | ผคป.พะเยา | bar: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มี.ค.
ผล
10 | โครงการชลประทานจังหวัดเชียงราย
| 1 การจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ. 2560 | แผน | 1 | 30 | 3 ช.ม. | [12 empty] | ความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรม | ผคป.เชียงราย
ผล
| 2 การเขียนหนังสือราชการ | แผน | 1 | 30 | 3 ช.ม. | [12 empty] | ความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรม | ผคป.เชียงราย
ผล
| 3 การใช้งานโปรแกรม GIS | แผน | 1 | 15 | 6 ช.ม. | [12 empty] | ความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรม | ผคป.เชียงราย
ผล
11 | โครงการชลประทานจังหวัดน่าน
| 1 หลักการชลประทานเบื้องต้น | แผน | 9 | 30 | 9 ช.ม. | [12 empty] | ร้อยละของผู้เข้าร่วมสามารถปฏิบัติงานได้ | ผคป.น่าน
ผล
| 2 การบริหารจัดการน้ำชลประทานและอุทกวิทยาในงานชลประทาน | แผน | 9 | 30 | 18 ช.ม. | [12 empty] | ร้อยละของผู้เข้าร่วมสามารถปฏิบัติงานได้ | ผคป.น่าน
ผล | bar: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ม.ค. to ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก.ค.
12 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง
| 1.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ | แผน | 1 | 20 | 3 ช.ม. | [12 empty] | ร้อยละ 80 ของผู้ได้รับความอบรมมีความรู้ความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ | ผคบ.แม่วัง
ผล | bar: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พ.ค.
| 2.การบริหารจัดการน้ำ | แผน | 1 | 20 | 3 ช.ม. | [12 empty] | ร้อยละ 80 ของผู้ได้รับความอบรมมีความรู้ความเข้าใจการใช้การบริหารจัดการน้ำ | ผคบ.แม่วัง
ผล | bar: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พ.ค.
13 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา
| 1 การบริหารจัดการน้ำโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรครบวงจรโดยใช้องค์ความรู้และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | แผน | 10 | 50 | 10 ช.ม. |  |  | 1 ครั้ง/5คน | 1 ครั้ง/5คน | 1 ครั้ง/5คน | 1 ครั้ง/5คน | 1 ครั้ง/5คน | 1 ครั้ง/5คน | 1 ครั้ง/5คน | 1 ครั้ง/5คน | 1 ครั้ง/5คน | 1 ครั้ง/5คน | ความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรม | ผคบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา | ปรับเปลี่ยนแผนได้ตามความเหมาะสม
ผล | bar: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ธ.ค.; ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก.พ. to ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มี.ค.; ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พ.ค. to ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก.ค.
| 2 เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรผสมผสาน | แผน | 10 | 50 | 10 ช.ม. |  |  | 1 ครั้ง/5คน | 1 ครั้ง/5คน | 1 ครั้ง/5คน | 1 ครั้ง/5คน | 1 ครั้ง/5คน | 1 ครั้ง/5คน | 1 ครั้ง/5คน | 1 ครั้ง/5คน | 1 ครั้ง/5คน | 1 ครั้ง/5คน | ความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรม | ผคบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา | ปรับเปลี่ยนแผนได้ตามความเหมาะสม
ผล | bar: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ม.ค.; ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เม.ย.
14 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว
| 1 การใช้งาน..GIS...กับงานชลประทาน | แผน | 1 | 10 | 6 ช.ม. | [12 empty] | ร้อยละของผู้เข้าร่วมสามารถปฏิบัติงานได้ | ผคบ.แม่ลาว | bar: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เม.ย.
ผล
| 2 การวัดน้ำชลประทาน | แผน | 1 | 30 | 6 ช.ม. | [12 empty] | ร้อยละของผู้เข้าร่วมสามารถปฏิบัติงานได้ | ผคบ.แม่ลาว
ผล | bar: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เม.ย.
15 | โครงการก่อสร้าง
| 1 การบริหารจัดการการก่อสร้าง | แผน | 1 | 20 | 3 ช.ม. | [12 empty] | ร้อยละของบุคลากรมีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์(ร้อยละ 70) | ผคส.2
ผล | bar: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พ.ค.
| 2 หลักการเขียนหนังสือราชการ | แผน | 1 | 20 | 3 ช.ม. | [12 empty] | ร้อยละของบุคลากรมีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์(ร้อยละ 70) | ผคส.2
ผล | bar: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก.พ.