## 27-10-58
สรุปบทเรียนผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สำนักงานชลประทานที่ 2
ตัวชี้วัด | ค่าคะแนน | สาเหตุของความสำเร็จ | สาเหตของความไม่สำเร็จ | ข้อเสนอแนะในการนำไปปรับปรุง
| ที่ได้ |  |  | การดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ในปีต่อไป
ตัวชี้วัด คำรับรอง ปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
1. จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น | 5 | ก่อสร้างระบบส่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิมธิภาพ | - | -
2. จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น | 5 | ก่อสร้างอ่าง/ฝาย เพื่อเพิ่มการกักเก็บน้ำ | - | -
3. ร้อยละของพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทาน | 5 | ดำเนินการบริหารจัดการน้ำได้อย่างทั่วถึง | - | -
ตามเป้าหมายแผนปี 2558
4. ปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ทั้งในภาคอุปโภคและภาค | 5 | ดำเนินการจัดเก็บค่าน้ำชลประทาน | - | -
อุตสาหกรรม ที่เป็นรายได้ค่าชลประทาน |  | ได้เกินเป้าหมาย
5. ร้อยละของพื้นที่ความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขต | 5 | ไม่มีพื้นที่ที่เกิดความเสียหาย | - | -
ชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง |  | ในเขตชลประทาน
6. ร้อยละความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำ | 4.33 | - | เกิดวิกฤตความแห้งแล้ง | วางแผนการบริหารจัดการ
ในเขตพื้นที่ชลประทาน |  |  |  | ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
7. ร้อยละของอ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทาน | 2.78 | - | เครื่องมือชำรุด ไม่สามารถทดสอบได้ครบ | ตรวจสอบเครื่องมือให้พร้อมใช้งานเสมอ
ที่คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน
8. ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการพัฒนา | 5 | สามารถก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผน | - | -
อันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแผนงาน
9. ร้อยละของงานก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผน | 5 | สามารถก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผน | - | -
10. ร้อยละของการซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารชลประทาน | 5 | สามารถก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผน | - | -
ที่แล้วเสร็จตามแผนงาน
11. ร้อยละของงานศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนงาน | 5 | ศึกษาแล้วเสร็จก่อน 1 ก.ย. 58 | - | -
12. ร้อยละของงานสำรวจที่แล้วเสร็จตามแผน | 5 | ศึกษาแล้วเสร็จก่อน 1 ก.ย. 58 | - | -
13. ร้อยละของงานออกแบบที่แล้วเสร็จตามแผน | 5 | ศึกษาแล้วเสร็จก่อน 1 ก.ย. 58 | - | -
14. ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ ในระยะ | 5 | ดำเนินการจัดมวลชลสัมพันธ์ | - | -
วางโครงการก่อนการและระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามแผนงาน |  | แล้วเสร็จตามแผน
15. ร้อยละของจำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานที่มีการจัดตั้ง | 5 | ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำตามแผน | - | -
กลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานแล้วเสร็จตามแผน
16. ร้อยละจำนวนความถี่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ | 5 | ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ตามเป้าหมาย | - | -
17. ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูแล้ง | 5 | มีประสิทธิภาพชลประทานเกินเป้าหมาย | - | -
18. ร้อยละของการจัดทำโครงการศึกษา วิจัยและพัฒนา | 5 | มีการจัดทำโครงการวิจัยและพัฒนา | - | -
ที่แล้วเสร็จตามแผน
19. ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน | 5 | เบิกจ่ายงบประมาณได้เกินเป้าหมาย | - | -
20. ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรม ที่ผ่านการประเมิน | 5 | ประเมินสมรรถนะ แล้วทั้ง รอบ 1 และ 2 | - | -
สมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวัง
21. ร้อยละของบุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบัติงาน | 5 | ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจแล้ว | - | -
22. ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA) | 3 | - | เอกสารไม่ครบถ้วนตามหัวข้อ | จัดทำเอกสารรายสับดาห์
23. ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online | 4.34 | - | การบันทึกข้อมูลล่าช้า | บันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
24. ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง | 5 | มีการพัฒนาข้อมูล เวปไซต์อย่างสม่ำเสมอ | -
ตัวชี้วัดตามแผนยุธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
1. รายได้ค่าชลประทาน | 5 | เก็บค่าน้ำได้เกินเป้าหมาย | - | -
2. ความพึงพอใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | 4.01 | - | เกิดวิกฤตความแห้งแล้ง | -
3. การเบิกจ่ายตามแผนและการรายงานทางการเงิน | 4.5 | - | - | -
4. การประกาศกำหนดทางน้ำชลประทานมาตรา 5 | 1 | - | ระหว่างดำเนินการขออนุมัติ | ตรวจสอบข้อมูลตั้งแต่ต้นปี
5. จำนวนทางน้ำที่ขอออกกฏกระทรวงเพื่อเรียกเก็บ | 1 | - | ระหว่างดำเนินการ | ตรวจสอบข้อมูลตั้งแต่ต้นปี
ค่าน้ำชลประทาน ตามมาตรา 8
6. คุณภาพน้ำชลประทาน | 5 | คุณภาพน้ำ อยู่ในเกณฑ์มาตาฐาน | - | -
7. จำนวนมาตรวัดน้ำที่ได้มาตรฐาน | 5 | มาตรวัดน้ำมีคุณภาพ | - | -
8. การควบคุมภายใน |  | - | - | -