## ชลประทานน่าน (2)
รายงานผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ณ.วันที่ 31 มกราคม 2562
โครงการชลประทานน่าน | [18 empty] | เป้าหมายเบิกจ่าย
ลำดับ | งาน/โครงการ | รหัสงบประมาณ |  | การจัดสรร |  |  | การเบิกจ่าย |  |  |  | ผูกพัน |  |  |  | คงเหลือ |  |  |  | ม.ค. | สูง/ต่ำ | ก.พ. | มี.ค.
|  |  |  | รวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | 28% |  | 35% | 45%
|  |  |  | 159208049 | 0 | 0 | 27101197.96
| โครงการชลประทานน่าน |  |  | 159208049 | 2932338 | 136915711 | 27101197.96 | 17.02% | 0 | 27101197.96 | 20461956.73 | 12.85% | 1386739.84 | 19075216.89 | 124492662.31 | 78.19% | 2345598.16 | 122947064.15 | 28% | -10.98%
พื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน |  |  |  | 120238049 | 2932338 | 117305711 | 27101197.96 | 22.54% | 0 | 27101197.96 | 20461956.73 | 17.02% | 1386739.84 | 19075216.89 | 85522662.31 | #DIV/0! | 2345598.16 | 83977064.15 | 28% | -5.46%
1 | การจัดการน้ำชลประทาน | 17970311 |  | 1949950 | 0 | 1949950 | 138680.1 | 7.112% | 0 | 138680.1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1811269.9 | 92.89% | 800000 | 1811269.9 | 28% | -20.89%
1 | บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ | 0700356001410087 |  | 1596950 | 0 | 1596950 | 105080.1 | 6.58% | 0 | 105080.1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1491869.9 | 93.42% | 0 | 1491869.9 | 28% | -21.42%
2 | บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน | 0700356001410095 |  | 353000 | 0 | 353000 | 33600 | 9.518% | 0 | 33600 | 0 | 0% |  | 0 | 319400 | 90.48% | 0 | 319400 | 28% | -18.48%
2 | โครงการปรับปรุงงานชลประทาน |  |  | 16020361 | 400000 | 15620361 | 4753287.14 | 29.67% | 0 | 4753287.14 | 1693225.39 | 10.57% | 0 | 1693225.39 | 9573848.47 | #DIV/0! | 400000 | 9173848.47 | 28% | 1.67%
1 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน | 0700356001410674 |  | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 400000 | 100% | 400000 | 0 | 28% | -28%
2 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน | 0700349052410447 |  | 600000 |  | 600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 600000 | 100% | 0 | 600000 | 28% | -28%
3 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง RMC อ่างเก็บน้ำน้ำแหง (กลาง พรด.) อำเภอนาน้อย | 0700349052410448 |  | 1488000 |  | 1488000 | 401400.98 | 26.98% | 0 | 401400.98 | 341958 | 22.98% |  | 341958 | 744641.02 | 50.04% | 0 | 744641.02 | 28% | -1.024%
4 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายนาบง (พมพ.) อำเภอบ่อเกลือ | 0700349052410449 |  | 1900000 | 0 | 1900000 | 651962 | 34.31% | 0 | 651962 | 683796.5 | 35.99% |  | 683796.5 | 564241.5 | 29.7% | 0 | 564241.5 | 28% | 6.314%
5 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R-RMC อ่างเก็บน้ำน้ำงอบ อำเภอทุ่งช้าง | 0700349052410450 |  | 932000 | 0 | 932000 | 826549.2 | 88.69% | 0 | 826549.2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 105450.8 | 11.31% | 0 | 105450.8 | 28% | 60.69%
6 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง LMC กม.5+890,7+700 อ่างเก็บน้ำน้ำแหง (กลาง ) อำเภอนาน้อย | 0700349052410451 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 28% | #DIV/0!
7 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำน้ำและ กม.1+900 ถึง กม.2+000 อำเภอทุ่งช้าง | 0700349052410452 | 239241 | 905000 | 0 | 905000 | 831631.66 | 91.89% | 0 | 831631.66 | 0 | 0% |  | 0 | 73368.34 | 8.107% | 0 | 73368.34 | 28% | 63.89%
8 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC ฝายน้ำสอด อำเภอทุ่งช้าง | 0700349052410453 | 239241 | 862000 |  | 862000 | 788751.5 | 91.5% |  | 788751.5 | 0 | 0% |  | 0 | 73248.5 | 8.498% | 0 | 73248.5 | 28% | 63.5%
9 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายลูกที่ 4 อ่างเก็บน้ำน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง | 0700349052410454 | 239241 | 938700 | 0 | 938700 | 315250.4 | 33.58% | 0 | 315250.4 | 143390 | 15.28% | 0 | 143390 | 480059.6 | 51.14% | 0 | 480059.6 | 28% | 5.584%
10 | ซ่อมแซมอาคารปลายคลอง 3R-LMC อ่างเก็บน้ำน้ำแหง (กลาง พรด.) อำเภอนาน้อย | 0700349052410455 | 239241 | 935461 |  | 935461 | 832636.9 | 89.01% |  | 832636.9 | 42480.89 | 4.541% |  | 42480.89 | 60343.21 | 6.451% | 0 | 60343.21 | 28% | 61.01%
11 | ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งท้ายอ่างเก็บน้ำน้ำพงษ์ | 0700349052410ZA2 | 239241 | 6200000 | 0 | 6200000 | 105104.5 | 1.695% |  | 105104.5 | 481600 | 7.768% |  | 481600 | 5613295.5 | 90.54% | 0 | 5613295.5 | 28% | -26.3%
12 | บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ | 0700356001410A26 |  | 859200 |  | 859200 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 859200 | 100% | 0 | 859200 | 28% | -28%
13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 28% | #DIV/0!
14 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 28% | #DIV/0!
15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 28% | #DIV/0!
16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 28% | #DIV/0!
17 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 28% | #DIV/0!
18 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 28% | #DIV/0!
19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 28% | #DIV/0!
20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 28% | #DIV/0!
21 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 28% | #DIV/0!
22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 28% | #DIV/0!
23 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 28% | #DIV/0!
| โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ |  |  | 28144000 | 892700 | 27251300 | 12677740.28 | 45.05% | 0 | 12677740.28 | 2706913.2 | 9.618% | 392699.7 | 2314213.5 | 12759346.52 | 45.34% | 500000.3 | 12259346.22 | 28% | 17.05%
1 | ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร | 0700340084410346 |  | 1300000 | 500000 | 800000 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 1300000 | 100% | 500000 | 800000 | 28% | -28%
2 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำเหมืองนาโฮ้ง ฝายลูกที่ 1 อ่างเก็บน้ำน้ำแก่น (พรด.) อำเภอภูเพียง | 0700340084410181 |  | 1340600 | 0 | 1340600 | 1144833.75 | 85.4% | 0 | 1144833.75 | 0 | 0% | 0 | 0 | 195766.25 | 14.6% | 0 | 195766.25 | 28% | 57.4%
3 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1L-RMC ฝายน้ำสอด (พรด.) อำเภอทุ่งช้าง | 0700340084410182 |  | 912000 | 0 | 912000 | 874916.15 | 95.93% |  | 874916.15 | 0 | 0% |  | 0 | 37083.85 | 4.066% | 0 | 37083.85 | 28% | 67.93%
4 | ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบ้านน้ำว้า (พรด.) อำเภอแม่จริม | 0700340084410184 |  | 907900 | 0 | 907900 | 820176.55 | 90.34% |  | 820176.55 | 0 | 0% |  | 0 | 87723.45 | 9.662% | 0 | 87723.45 | 28% | 62.34%
5 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำน้ำและ กม.0+500 ถึง กม.0+603 (พรด.) อำเภอทุ่งช้าง | 0700340084410187 |  | 932000 | 0 | 932000 | 913056.05 | 97.97% |  | 913056.05 | 0 | 0% |  | 0 | 18943.95 | 2.033% | 0 | 18943.95 | 28% | 69.97%
6 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2R-RMC อ่างเก็บน้ำน้ำปอน กม.1+000 ถึง กม.1+125 (พรด.) อำเภอทุ่งช้าง | 0700340084410188 |  | 862000 | 0 | 862000 | 830770.7 | 96.38% |  | 830770.7 | 0 | 0% |  | 0 | 31229.3 | 3.623% | 0 | 31229.3 | 28% | 68.38%
7 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งขวาฝายน้ำอวน (พรด.) อำเภอปัว | 0700340084410189 |  | 938700 | 0 | 938700 | 923110 | 98.34% |  | 923110 | 0 | 0% |  | 0 | 15590 | 1.661% | 0 | 15590 | 28% | 70.34%
8 | ระบบส่งน้ำฝั่งขวาฝายนาสา โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริมอำเภอแม่จริม | 0700340084420008 |  | 12197800 | 392700 | 11805100 | 7170877.08 | 58.79% | 0 | 7170877.08 | 2706913.2 | 22.19% | 392699.7 | 2314213.5 | 2320009.72 | 19.02% | 0.3 | 2320009.42 | 28% | 30.79%
9 | ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำกิน (พรด.) อำเภอแม่จริม | 0700340084410183 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 28% | #DIV/0!
10 | ฝายห้วยแฮต 2 พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน อำเภอเมืองน่าน | 0700340084410421 |  | 8753000 | 0 | 8753000 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 8753000 | 100% | 0 | 8753000 | 28% | -28%
11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 28% | #DIV/0!
12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 28% | #DIV/0!
13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 28% | #DIV/0!
14 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 28% | #DIV/0!
15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 28% | #DIV/0!
[19 empty] | 28% | -28%
| การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน |  |  | 74123738 | 1639638 | 72484100 | 9531490.44 | 12.86% | 0 | 9531490.44 | 16061818.14 | 21.67% | 994040.14 | 15067778 | 61378197.42 | 3.8859 | 645597.86 | 60732599.56 | 28% | -15.14%
1 | ปรับปรุงหัวงานฝายดอนแก้วและอาคารประกอบ อำเภอเชียงกลาง | 0700345053420180 | 14150000 | 13836000 | 314000 | 13522000 | 912637 | 6.596% | 0 | 912637 | 5743189.14 | 41.51% | 1043950.14 | 4699239 | 7180173.86 | 51.89% | -729950.14 | 7910124 | 28% | -21.4%
2 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำน้ำพงและอาคารประกอบ(ขนาดกลาง) อำเภอสันติสุข | 0700345052410046 | 239232 | 12825438 | 1325638 | 11499800 | 5973217.94 | 46.57% | 0 | 5973217.94 | 1446074 | 11.28% | -49910 | 1495984 | 5406146.06 | 42.15% | 1375548 | 4030598.06 | 28% | 18.57%
3 | ฝายห้วยธนูพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา | 0700345052410075 | 239232 | 9397000 | 0 | 9397000 | 621665.5 | 6.616% | 0 | 621665.5 | 4164627 | 44.32% | 0 | 4164627 | 4610707.5 | 49.07% | 0 | 4610707.5 | 28% | -21.38%
4 | ฝายห้วยป้าก 1 พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา | 0700345052420120 | 239232 | 11146500 | 0 | 11146500 | 1227402 | 11.01% | 0 | 1227402 | 4707928 | 42.24% | 0 | 4707928 | 5211170 | 46.75% | 0 | 5211170 | 28% | -16.99%
5 | ฝายห้วยป้าก 2 พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา |  |  | 7308800 |  | 7308800 | 796568 |  |  | 796568 | [8 empty] | 28% | -28%
6 | ฝายสบสถานพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย |  |  | 19610000 | 0 | 19610000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 38970000 | 198.7% | 0 | 38970000 | 28% | -28%
| โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 28% | -28%
1 | อาคารป้องกันตลิ่งท้ายอ่างเก็บน้ำน้ำพง ระยะ 2 ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน | 0700349054420116 | 38970000 | 38970000 | 0 | 38970000 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 38970000 | 100% | 0 | 38970000 | 28% | -28%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[14 empty] | ลงชื่อ | ................................................... |  | ผู้รายงาน
(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโภคิน)
บง.คป.น่าน
Test

## งบพัฒนาจงหวัดปี 2562
รายงานผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ณ.วันที่ 31 มกราคม 2562
โครงการชลประทานน่าน
ลำดับ | งาน/โครงการ | รหัสงบประมาณ |  | การจัดสรร |  |  | การเบิกจ่าย |  |  |  | ผูกพัน |  |  |  | คงเหลือ
|  |  |  | รวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง
งบพัฒนาจังหวัดปี 2562
| พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตการเกษตร |  |  | 34000000 | 0 | 34000000 | 2578104.7 | 7.583% | 0 | 2578104.7 | 7479728.6 | 0.21999 | 0 | 7479728.6 | 23942166.7 | 0.70418 | #REF! | 23942166.7
1 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี๋ย ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา | 7016159007410001 | 8000000 | 8000000 | 0 | 8000000 | 877201.2 | 10.97% | 0 | 877201.2 | 3960992.1 | 49.51% | 0 | 3960992.1 | 3161806.7 | 39.52% | 0 | 3161806.7
2 | ระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายฝายห้วยปุ่ม ต.นาน้อย อ.นาน้อย | 7016159007410017 | 239232 | 7000000 | 0 | 7000000 | 1700903.5 | 24.3% |  | 1700903.5 | 3518736.5 | 50.27% | 0 | 3518736.5 | 1780360 | 25.43% | 0 | 1780360
3 | ระบบส่งน้ำฝายบี้ ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย |  | 239232 | 19000000 | 0 | 19000000 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 19000000 | 100% | 0 | 19000000
| 0 |  | 239232 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[14 empty] | ลงชื่อ | ................................................... |  | ผู้รายงาน
(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโภคิน)
บง.คป.น่าน
Test