## 2562
รายงานผลการเบิกจ่าย เงินงบประมาณ 2562 สำนักงานชลประทานที่ 2 ข้อมูลถึงณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
รายการ |  |  | วันที่อนุมัติ | ได้รับเงินจัดสรร |  |  | เบิกจ่าย |  |  |  | ผูกพัน |  |  |  | คงเหลือ
|  |  |  | วงเงินรวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | 76778295
| สำนักงานชลประทานที่ 2 |  |  | 76778295 | 31619300 | 45158995 | 22250735.08 | 28.9805 | 0 | 22250735.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54527559.92 | 71.0195 | 31619300 | 22908259.92 | 100
| ผลผลิตที่ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (40084) |  |  | 2041400 | 0 | 2041400 | 1059642.74 | 51.9076 | 0 | 1059642.74 | 0 |  | 0 | 0 | 981757.26 | 48.0924 | 0 | 981757.26 | 100
| ซ่อมแซมจังหวัดลำปาง |  |  | 273400 | 0 | 273400 | 150348.23 | 54.992 | 0 | 150348.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123051.77 | 45.008 | 0 | 123051.77
1 | ซ่อมแซมทางระบายน้ำอ่างเก็บน้ำแพะทุ่งกว๋าว(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง | 0700340084410148 | 18ตค.61 | 5000 | 0 | 5000 | 3677 | 73.54 | 0 | 3677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1323 | 26.46 | 0 | 1323
2 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ไพร(เหมืองทุ่งโฮ้ง)ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง | 0700340084410149 | 18ตค.61 | 38000 | 0 | 38000 | 37495.73 | 98.673 | 0 | 37495.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.27 | 1.327 | 0 | 504.27
3 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำแม่ตา ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | 0700340084410150 | 18ตค.61 | 28000 | 0 | 28000 | 6480 | 23.1429 | 0 | 6480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21520 | 76.8571 | 0 | 21520 | 100
4 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำแม่ยาว ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง | 0700340084410152 | 18ตค.61 | 42000 | 0 | 42000 | 41736.1 | 99.3717 | 0 | 41736.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.9 | 0.62833 | 0 | 263.9
5 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายน้ำงาว ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง | 0700340084410153 | 18ตค.61 | 39900 | 0 | 39900 | 39829.4 | 99.8231 | 0 | 39829.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6 | 0.17694 | 0 | 70.6
6 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ปอน ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง | 0700340084410154 | 18ตค.61 | 4400 | 0 | 4400 | 4400 | 100 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เกี๋ยง(เหมืองขวาบน) ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง | 0700340084410155 | 18ตค.61 | 47000 | 0 | 47000 | 14700 | 31.2766 | 0 | 14700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32300 | 68.7234 | 0 | 32300
8 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เกี๋ยง(เหมืองขวาล่าง) ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง | 0700340084410156 | 18ตค.61 | 38000 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 100 | 0 | 38000
9 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่แมะ ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | 0700340084410157 | 18ตค.61 | 2100 | 0 | 2100 | 2030 | 96.6667 | 0 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 3.3333 | 0 | 70
10 | ซ่อมแซมทางระบายน้ำและหินคลุกสันทำนบอ่างเก็บน้ำแม่แมะ ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | 0700340084410151 | 21พย.61 | 29000 | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 100 | 0 | 29000
| ซ่อมแซมจังหวัดพะเยา |  |  | 214200 | 0 | 214200 | 128686.48 | 60.0777 | 0 | 128686.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85513.52 | 39.9223 | 0 | 85513.52
11 | ซ่อมแซมท่อส่งน้ำบ้านขุนน้ำต้มโครางการหลวงปางค่า ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา | 0700340084410158 | 18ตค.61 | 46000 | 0 | 46000 | 7280 | 15.8261 | 0 | 7280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38720 | 84.1739 | 0 | 38720
12 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายป้อมตำรวจอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง(ห้วยแฮ่)ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา | 0700340084410174 | 18ตค.61 | 14000 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 100 | 0 | 14000
13 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายทุ่งขามกม.0+800ถึงกม.1+600อ่างเก็บน้ำห้วยไฟ ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา | 0700340084410175 | 18ตค.61 | 42000 | 0 | 42000 | 26186.1 | 62.3479 | 0 | 26186.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15813.9 | 37.6521 | 0 | 15813.9
14 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายงฝายต้นไฮ อ่างเก็บน้ำห้วยไฟ ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา | 0700340084410176 | 18ตค.61 | 32700 | 0 | 32700 | 27294.98 | 83.4709 | 0 | 27294.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5405.02 | 16.5291 | 0 | 5405.02
15 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย2L-LMC-4L-LMCอ่างเก็บน้ำห้วยสา ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา | 0700340084410177 | 18ตค.61 | 23400 | 0 | 23400 | 22501.4 | 96.1598 | 0 | 22501.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898.6 | 3.8402 | 0 | 898.6
16 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายวังเตากลางอ่างเก็บน้ำร่องส้าน ต.ใหม่ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา | 0700340084410178 | 18ตค.61 | 23400 | 0 | 23400 | 13440 | 57.4359 | 0 | 13440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9960 | 42.5641 | 0 | 9960
17 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายทุ่งกลางอ่างเก็บน้ำห้วยไฟ ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา | 0700340084410179 | 18ตค.61 | 18600 | 0 | 18600 | 18600 | 100 | 0 | 18600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายทุ่งเหลายาวอ่างเก็บน้ำห้วยยัด ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา | 0700340084410180 | 18ตค.61 | 14100 | 0 | 14100 | 13384 | 94.922 | 0 | 13384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716 | 5.078 | 0 | 716
| ซ่อมแซมจังหวัดน่าน |  |  | 256800 | 0 | 256800 | 127508.83 | 49.653 | 0 | 127508.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129291.17 | 50.347 | 0 | 129291.17 | 100
19 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำเหมืองนาโฮ่งงฝายลูกที่1 อ่างเก็บน้ำน้ำแก่น(พรด.)ต.น้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน | 0700340084410181 | 18ตค.61 | 59400 | 0 | 59400 | 34914.8 | 58.7791 | 0 | 34914.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24485.2 | 41.2209 | 0 | 24485.2
20 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1L-LMCฝายน้ำสอด(พรด.)ต.และอ.ทุ่งช้าง จ.น่าน | 0700340084410182 | 18ตค.61 | 38000 | 0 | 38000 | 10080 | 26.5263 | 0 | 10080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27920 | 73.4737 | 0 | 27920
21 | ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบ้านน้ำว้า(พรด.)ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน | 0700340084410184 | 18ตค.61 | 42100 | 0 | 42100 | 37317.72 | 88.6407 | 0 | 37317.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4782.28 | 11.3593 | 0 | 4782.28
22 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMCอ่างเก็บน้ำน้ำและ กม.0+500ถึง กม.0+603(พรด.)ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน | 0700340084410187 | 18ตค.61 | 38000 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 100 | 0 | 38000
23 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ2R-RMCอ่างเก็บน้ำน้ำปอน กม.1+000ถึงกม.1+125(พรด.)ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน | 0700340084410188 | 18ตค.61 | 38000 | 0 | 38000 | 36396.31 | 95.7798 | 0 | 36396.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1603.69 | 4.2202 | 0 | 1603.69
24 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งขวาฝายน้ำอวน(พรด.) ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน | 0700340084410189 | 18ตค.61 | 41300 | 0 | 41300 | 8800 | 21.3075 | 0 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32500 | 78.6925 | 0 | 32500
| ปรับปรุงจังหวัดลำปาง |  |  | 855000 | 0 | 855000 | 420123 | 49.1372 | 0 | 420123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434877 | 50.8628 | 0 | 434877
25 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำงายสวยโฮ่ง ระยะ2 ต.นาโป่ง อ.เถิน จ.ลำปาง | 0700340084410436 | 18ตค.61 | 179000 | 0 | 179000 | 123626.2 | 69.0649 | 0 | 123626.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55373.8 | 30.9351 | 0 | 55373.8
26 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ไพร(ฝายทุ่งเก้ามุ่น) ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง | 0700340084410437 | 18ตค.61 | 211000 | 0 | 211000 | 138865.5 | 65.813 | 0 | 138865.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72134.5 | 34.187 | 0 | 72134.5
27 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่แมะ ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง | 0700340084420017 | 18ตค.61 | 465000 | 0 | 465000 | 157631.3 | 33.8992 | 0 | 157631.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307368.7 | 66.1008 | 0 | 307368.7
| ปรับปรุงจังหวัดพะเยา |  |  | 37000 | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 100 | 0 | 37000
28 | งานถังพักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสร้อยศรี ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา | 0700340084410438 | 18ตค.61 | 37000 | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 100 | 0 | 37000
| ปรับปรุงจังหวัดน่าน |  |  | 405000 | 0 | 405000 | 232976.2 | 57.525 | 0 | 232976.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172023.8 | 42.475 | 0 | 172023.8
29 | ระบบส่งน้ำฝั่งขวานาสาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน | 0700340084420008 | 18ตค.61 | 405000 | 0 | 405000 | 232976.2 | 57.525 | 0 | 232976.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172023.8 | 42.475 | 0 | 172023.8
30 | ฝายห้วยแฮต2 พร้อมระบบส่งน้ำโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน | 0700340084410421 | 27ธค.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
| ผลผลิตที่ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน (49052) |  |  | 20577784 | 0 | 20577784 | 9120216.75 | 44.3207 | 0 | 9120216.75 | 0 |  | 0 | 0 | 11457567.25 | 55.6793 | 0 | 11457567.25
| ซ่อมแซมจังหวัดลำปาง |  |  | 439300 | 0 | 439300 | 266831.36 | 60.7401 | 0 | 266831.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172468.64 | 39.2599 | 0 | 172468.64
31 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สัน(เหมืองบ้านทุ่งเกวียน)โครงการชลประทานลำปาง ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง | 0700349052410478 | 16ตค.61 | 83000 | 0 | 83000 | 57012.2 | 68.6894 | 0 | 57012.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25987.8 | 31.3106 | 0 | 25987.8
32 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำแม่ค่อมโครงการชลประทานลำปาง ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง | 0700349052410479 | 16ตค.61 | 56700 | 0 | 56700 | 55717.3 | 98.2668 | 0 | 55717.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982.7 | 1.7332 | 0 | 982.7
33 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่หยวกโครงการชลประทานลำปาง ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | 0700349052410481 | 16ตค.61 | 3800 | 0 | 3800 | 3782 | 99.5263 | 0 | 3782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.47368 | 0 | 18
34 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยส้มโครงการชลประทานลำปาง ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง | 0700349052410482 | 16ตค.61 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 100 | 0 | 1500
35 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สัน(เหมืองฝายต้นต้อง)โครงการชลประทานลำปาง ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง | 0700349052410483 | 16ตค.61 | 62000 | 0 | 62000 | 34914.8 | 56.3142 | 0 | 34914.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27085.2 | 43.6858 | 0 | 27085.2
36 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำซอยทุ่งพร้าวอ่างเก็บน้ำห้วยเป้งโครงการชลประทานลำปาง ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง | 0700349052410484 | 16ตค.61 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 100 | 0 | 13000
37 | ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่จอกโครงการชลประทานลำปาง ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง | 0700349052410485 | 16ตค.61 | 14100 | 0 | 14100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14100 | 100 | 0 | 14100
38 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำแม่ตา LMCอ่างเก็บน้ำแม่ตา โครงการชลประทานลำปาง ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | 0700349052410486 | 16ตค.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | โอนกลับส่วนกลาง
39 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำทุ่งนาใหม่อ่างเก็บน้ำห้วยเป้งโครงการชลประทานลำปาง ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง | 0700349052410487 | 16ตค.61 | 35000 | 0 | 35000 | 29659.86 | 84.7425 | 0 | 29659.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5340.14 | 15.2575 | 0 | 5340.14
40 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายห้วยหลวง(อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง)โครงการชลประทานลำปาง ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง | 0700349052410488 | 16ตค.61 | 34200 | 0 | 34200 | 19361.4 | 56.6123 | 0 | 19361.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14838.6 | 43.3877 | 0 | 14838.6
41 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำทุ่งแอดระยะที่ 1โครงการชลประทานลำปาง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง | 0700349052410489 | 16ตค.61 | 56000 | 0 | 56000 | 43126.8 | 77.0121 | 0 | 43126.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12873.2 | 22.9879 | 0 | 12873.2
42 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำซอยทุ่งใน อ่างเก็บน้ำแพะทุ่งกว๋าว โครงการชลประทานลำปาง ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง | 0700349052410480 | 26ธค.61 | 35000 | 0 | 35000 | 23257 | 66.4486 | 0 | 23257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11743 | 33.5514 | 0 | 11743
43 | ซ่อมแซมพนังป้องกันตลิ่งแม่น้ำวังท้ายเขื่อนกิ่วคอหมาเพื่อป้องกันน้ำท่วมกม.14+450 ยาว 100 เมตร | 0700349052410ZS4 | 1 มีค.62 | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 100 | 0 | 45000
| ซ่อมแซมจังหวัดพะเยา |  |  | 610400 | 0 | 610400 | 442224.96 | 72.4484 | 0 | 442224.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168175.04 | 27.5516 | 0 | 168175.04
| ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ใจโครงการชลประทานพะเยา ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา | 0700349052410457 | 16ตค.61 | 39000 | 0 | 39000 | 26186.1 | 67.1438 | 0 | 26186.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12813.9 | 32.8562 | 0 | 12813.9
| ซ่อมแซมระบบสูบน้ำด้วยพลิงน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ปืมโครงการชลประทานพะเยา ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา | 0700349052410458 | 16ตค.61 | 22300 | 0 | 22300 | 22158.08 | 99.3636 | 0 | 22158.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.92 | 0.63641 | 0 | 141.92
| ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย1L-LMCอ่างเก็บน้ำห้วยซ้ายโครงการชลประทานพะเยา ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา | 0700349052410459 | 16ตค.61 | 13800 | 0 | 13800 | 8728.7 | 63.2514 | 0 | 8728.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5071.3 | 36.7486 | 0 | 5071.3
46 | ซ่อมแซมหินเรียงป้องกันการกักเซาะตอม่อสะพานน้ำสาย LMCและ RMCโครงการชลประทานพะเยา ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา | 0700349052410460 | 16ตค.61 | 46600 | 0 | 46600 | 37628.11 | 80.747 | 0 | 37628.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8971.89 | 19.253 | 0 | 8971.89
| ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายทุ่งขามอ่างเก็บน้ำห้วยไฟโครงการชลประทานพะเยา ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา | 0700349052410461 | 16ตค.61 | 44400 | 0 | 44400 | 37196.2 | 83.7752 | 0 | 37196.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7203.8 | 16.2248 | 0 | 7203.8
| ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายดงกู่และสายห้วยเต๋ยอ่างเก็บน้ำแม่สุกโครงการชลประทานพะเยา ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา | 0700349052410462 | 16ตค.61 | 35000 | 0 | 35000 | 34926.56 | 99.7902 | 0 | 34926.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.44 | 0.20983 | 0 | 73.44
| ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเชียงคานโครงการชลประทานพะเยา ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา | 0700349052410463 | 16ตค.61 | 21000 | 0 | 21000 | 14417 | 68.6524 | 0 | 14417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6583 | 31.3476 | 0 | 6583
| ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย5R-RMCอ่างเก็บน้ำห้วยสาโครงการชลประทานพะเยา ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา | 0700349052410464 | 16ตค.61 | 14100 | 0 | 14100 | 9840 | 69.7872 | 0 | 9840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4260 | 30.2128 | 0 | 4260
| ซ่อมแซมคอนกรีตดาดรับน้ำหน้าอาคารทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำน้ำจุน โครงการชลประทานพะเยา ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา | 0700349052410465 | 16ตค.61 | 46000 | 0 | 46000 | 28324.2 | 61.5743 | 0 | 28324.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17675.8 | 38.4257 | 0 | 17675.8
| ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายทุ่งลาวอ่างเก็บน้ำห้วยบงโครงการชลประทานพะเยา ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา | 0700349052410466 | 16ตค.61 | 35100 | 0 | 35100 | 23676 | 67.453 | 0 | 23676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11424 | 32.547 | 0 | 11424
| ซ่อมแซงคลองส่งน้ำสายเหมืองหลวงบ้านเหล่าอ่างเก็บน้ำห้วยตุ่นโครงการชลประทานพะเยา ต.บ้านตุ่น อเมือง จ.พะเยา | 0700349052410467 | 16ตค.61 | 35000 | 0 | 35000 | 17457.4 | 49.8783 | 0 | 17457.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17542.6 | 50.1217 | 0 | 17542.6
| ซ่อมแซมคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย 1L-RMCอ่างเก็บน้ำห้วยเคียนโครงการชลประทานพะเยา ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา | 0700349052410469 | 16ตค.61 | 44500 | 0 | 44500 | 44498.8 | 99.9973 | 0 | 44498.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.0026966 | 0 | 1.2
| ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายฝายวังเตาอ่างเก็บน้ำร่องส้านโครงการชลประทานพะเยา ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา | 0700349052410470 | 16ตค.61 | 28200 | 0 | 28200 | 17457.4 | 61.9057 | 0 | 17457.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10742.6 | 38.0943 | 0 | 10742.6
| ซ่อมแซมคลองส่งน้ำท้ายท่อส่งน้ำสาย RMCอ่างเก็บน้ำแม่ปืมโครงการชลประทานพะเยา ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา | 0700349052410471 | 16ตค.61 | 14000 | 0 | 14000 | 8728.7 | 62.3479 | 0 | 8728.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5271.3 | 37.6521 | 0 | 5271.3
| ซ่อมแซมคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย1R-1LMCอ่างเก็บน้ำแม่กำลังโครงการชลประทานพะเยา ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา | 0700349052410472 | 16ตค.61 | 45000 | 0 | 45000 | 26186.1 | 58.1913 | 0 | 26186.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18813.9 | 41.8087 | 0 | 18813.9
58 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำรางรินฝายปางถ้ำ2 โครงการชลประทานพะเยา ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา | 0700349052410473 | 16ตค.61 | 18000 | 0 | 18000 | 17912 | 99.5111 | 0 | 17912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0.48889 | 0 | 88
59 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย1R-RMCกม.12+990ถึงกม13+440อ่างเก็บน้ำแม่ปืมโครงการชลประทานพะเยา ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ.จ.พะเยา | 0700349052410474 | 16ตค.61 | 23000 | 0 | 23000 | 22901.01 | 99.5696 | 0 | 22901.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.99 | 0.43039 | 0 | 98.99
| ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสาย LMCฝายน้ำสาวลูกที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา | 0700349052410475 | 16ตค.61 | 39800 | 0 | 39800 | 26186.1 | 65.7942 | 0 | 26186.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13613.9 | 34.2058 | 0 | 13613.9
| ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายดงชาวบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยซ้ายโครงการชลประทานพะเยา ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา | 0700349052410476 | 16ตค.61 | 23400 | 0 | 23400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23400 | 100 | 0 | 23400
| ซ่อมแซมเพิ่มประสิทธิภาพ ปตร.นาเจริญโครงการชลประทานพะเยา ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา | 0700349052410468 | 26ธค.61 | 22200 | 0 | 22200 | 17816.5 | 80.2545 | 0 | 17816.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4383.5 | 19.7455 | 0 | 4383.5
| ซ่อมแซมจังหวัดน่าน |  |  | 600300 | 0 | 600300 | 138086.1 | 23.0028 | 0 | 138086.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462213.9 | 76.9972 | 0 | 462213.9
| ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง RMCอ่างเก็บน้ำน้ำแหง(กลางพรด.)โครงการชลประทานน่าน อ.นาน้อย จ.น่าน | 0700349052410448 | 16ตค.61 | 62000 | 0 | 62000 | 30824 | 49.7161 | 0 | 30824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31176 | 50.2839 | 0 | 31176
| ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ1R-RMCอ่างเก็บน้ำน้ำงอบโครงการชลประทานน่าน ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน | 0700349052410450 | 16ตค.61 | 37000 | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 100 | 0 | 37000
| ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง LMCกม.5+890.7+700อ่างเก็บน้ำน้ำแหง(กลาง)โครงการชลประทานน่าน อ.นาน้อย จ.น่าน | 0700349052410451 | 16ตค.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | โอนกลับส่วนกลาง
| ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMCอ่างเก็บน้ำน้ำและกม.1+900ถึงกม2+000 โครงการชลประทานน่าน ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน | 0700349052410452 | 16ตค.61 | 38000 | 0 | 38000 | 37989.5 | 99.9724 | 0 | 37989.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0.027632 | 0 | 10.5
| ซ่อมแซมคลองส่งน้ำRMCฝายน้ำสอดโครงการชลประทานน่าน ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน | 0700349052410453 | 16ตค.61 | 38000 | 0 | 38000 | 25952.5 | 68.2961 | 0 | 25952.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12047.5 | 31.7039 | 0 | 12047.5
| ซ่อมแซมอาคารปลายคลอง 3R-LMC อ่างเก็บน้ำน้ำแหง(กลาง พรด.)โครงการชลประทานน่าน ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน | 0700349052410455 | 19ตค.61 | 44000 | 0 | 44000 | 43320.1 | 98.4548 | 0 | 43320.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679.9 | 1.5452 | 0 | 679.9
| ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งท้ายอ่างเก็บน้ำน้ำพง ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน | 0700349052410ZA2 | 7ธค.61 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 100 | 0 | 300000
| ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายนาบง(พมพ.)โครงการชลประทานน่าน ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน | 0700349052410449 | 26ธค.61 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 100 | 0 | 40000
| ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายลูกที่ 4อ่างเก็บน้ำน้ำเกี๋ยน โครงการชลประทานน่าน ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน | 0700349052410454 | 26ธค.61 | 41300 | 0 | 41300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41300 | 100 | 0 | 41300
| ซ่อมแซมจังหวัดเชียงราย |  |  | 17500 | 0 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 100 | 0 | 17500
| ซ่อมแซมบายระบายอาคารอัดน้ำกลางคลองสายใหญ่ฝั่งซ้ายโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย | 0700349052410364 | 16ตค.61 | 17500 | 0 | 17500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 100 | 0 | 17500
| ปรับปรุงลำปางจังหวัดลำปาง |  |  | 4369700 | 0 | 4369700 | 798738.8 | 18.279 | 0 | 798738.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3570961.2 | 81.721 | 0 | 3570961.2
| ปรับปรุงคลองซอย36.7L-RMCกิ่วลม ต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง | 0700349052420162 | 16ตค.61 | 530000 | 0 | 530000 | 136177.4 | 25.6938 | 0 | 136177.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393822.6 | 74.3062 | 0 | 393822.6
| ปรับปรุงคลองซอย35.7L-RMCกิ่วลม ต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง | 0700349052420163 | 16ตค.61 | 550000 | 0 | 550000 | 169176.3 | 30.7593 | 0 | 169176.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380823.7 | 69.2407 | 0 | 380823.7
| ปรับปรุงลาดตลิ่งคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง | 0700349052420031 | 19ตค.61 | 418700 | 0 | 418700 | 209488.8 | 50.0332 | 0 | 209488.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209211.2 | 49.9668 | 0 | 209211.2
| ปรับปรุงฝายแม่ไพรลูกที่ 5 พร้อมอาคารประกอบ ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง | 0700349052420032 | 19ตค.61 | 479000 | 0 | 479000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 479000 | 100 | 0 | 479000
| ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่งอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริระยะ 4(สิ้นสุดโครงการ) ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง | 0700349052420036 | 19ตค.61 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 100 | 0 | 300000
| ปรับปรุงระบบส่งน้ำสนับสนุนแปลงทฤษฎีใหม่พื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 อ.เมือง จ.ลำปาง | 0700349052410181 | 16ตค.61 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 100 | 0 | 250000
| ปรับปรุงคลองซอย8+034RMCกิ่วลม อ.เมือง จ.ลำปาง | 0700349052410183 | 16ตค.61 | 113000 | 0 | 113000 | 51975.35 | 45.9959 | 0 | 51975.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61024.65 | 54.0041 | 0 | 61024.65
| ปรับปรุงคลองซอย18.3L-RMCกิ่วลม อ.เมือง จ.ลำปาง | 0700349052410184 | 16ตค.61 | 182000 | 0 | 182000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 182000 | 100 | 0 | 182000
| ปรับปรุงคลองซอย กม5+838 RMCกิ่วลม อ.เมือง จ.ลำปาง | 0700349052410185 | 16ตค.61 | 112000 | 0 | 112000 | 16266.85 | 14.524 | 0 | 16266.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95733.15 | 85.476 | 0 | 95733.15
| ปรับปรุงระบายน้ำปลายคลอง คลองซอย 1.6L-RMCกิ่วลม11.2L-RMCกิ่วลมและคลองแยกซอย15.2L-RMCกิ่วลม อ.เมือง จ.ลำปาง | 0700349052410186 | 16ตค.61 | 128000 | 0 | 128000 | 52372.2 | 40.9158 | 0 | 52372.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75627.8 | 59.0842 | 0 | 75627.8
| ปรับปรุงท่อส่งน้ำสนับสนุนแปลงใหญ่ 9 แห่ง คลองซอย 12 RMCกิ่วลม ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง | 0700349052410180 | 13 พย.61 | 23000 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 100 | 0 | 23000
| ปรับปรุงอาคารอัดน้ำกลางคลอง RMC กิ่วคอมา จำนวน 2 แห่ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | 0700349052410182 | 13 พย.61 | 280000 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 100 | 0 | 280000
| ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายซอย กม.8+000 คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | 0700349052410187 | 13 พย.61 | 187000 | 0 | 187000 | 113290.8 | 60.5833 | 0 | 113290.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73709.2 | 39.4167 | 0 | 73709.2
| ปรับปรุงคูส่งน้ำ กม.10+800 คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | 0700349052410188 | 13 พย.61 | 23000 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 100 | 0 | 23000
| ปรับปรุงคลองแยกซอย คลองซอย 3 RMC กิ่วคอหมา ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | 0700349052410189 | 13 พย.61 | 210000 | 0 | 210000 | 49991.1 | 23.8053 | 0 | 49991.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160008.9 | 76.1947 | 0 | 160008.9
| ปรับปรุงฝายห้วยแม่ไพรลูกที่ 6 พร้อมระบบส่งน้ำ ต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง | 0700349052420033 | 26 ธค.61 | 584000 | 0 | 584000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 584000 | 100 | 0 | 584000
| ปรับปรุงจังหวัดเชียงราย |  |  | 1828584 | 0 | 1828584 | 756879.55 | 41.3916 | 0 | 756879.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071704.45 | 58.6084 | 0 | 1071704.45
| ปรับปรุงบ่อพักน้ำปากคลองซอย 1R-LMC ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย | 0700349052410016 | 19ตค.61 | 90500 | 0 | 90500 | 43534.8 | 48.1048 | 0 | 43534.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46965.2 | 51.8952 | 0 | 46965.2
| ปรับปรุงอาคารอัดน้ำ RMCพร้อมติดตั้งเกียร์มอเตอร์ ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย | 0700349052410190 | 19ตค.61 | 36879 | 0 | 36879 | 17860 | 48.4286 | 0 | 17860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19019 | 51.5714 | 0 | 19019
| ปรับปรุงอาคารอัดน้ำ LMCพร้อมติดตั้งเกียร์มอเตอร์ ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย | 0700349052410191 | 19ตค.61 | 10705 | 0 | 10705 | 10640 | 99.3928 | 0 | 10640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0.60719 | 0 | 65
| ปรับปรุงคลองซอย 10L-RMC ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย | 0700349052410192 | 19ตค.61 | 286500 | 0 | 286500 | 137278.1 | 47.9156 | 0 | 137278.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149221.9 | 52.0844 | 0 | 149221.9
| ปรับปรุงประตูระบายน้ำเจ้าวรการบัญชาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว อ.พาน จ.เชียงราย | 0700349052420034 | 19ตค.61 | 1404000 | 0 | 1404000 | 547566.65 | 39.0005 | 0 | 547566.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856433.35 | 60.9995 | 0 | 856433.35
| ปรับปรุงจังหวัดพะเยา |  |  | 733500 | 0 | 733500 | 495158.05 | 67.5062 | 0 | 495158.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238341.95 | 32.4938 | 0 | 238341.95
| ปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ำRMC กม.48+600 พร้อมระบบระบายน้ำลงหนองเล็งทราย ระยะที่ 1 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา | 0700349052410193 | 19ตค.61 | 264800 | 0 | 264800 | 158541 | 59.872 | 0 | 158541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106259 | 40.128 | 0 | 106259
| ปรับปรุงระบบระบายน้ำบ้านนาเจริญพร้อมอาคารประกอบ ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา | 0700349052420037 | 19ตค.61 | 468700 | 0 | 468700 | 336617.05 | 71.8193 | 0 | 336617.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132082.95 | 28.1807 | 0 | 132082.95
| ปรับปรุงจังหวัดน่าน |  |  | 802000 | 0 | 802000 | 317645.45 | 39.6067 | 0 | 317645.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484354.55 | 60.3933 | 0 | 484354.55
| ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำน้ำพงและอาคารประกอบ(ขนาดกลาง) ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน | 0700349052420164 | 19ตค.61 | 408000 | 0 | 408000 | 231550 | 56.7525 | 0 | 231550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176450 | 43.2475 | 0 | 176450
| ปรับปรุงหัวงานฝายดอนแก้วและอาคารประกอบ ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน | 0700349052420035 | 26 ธค.61 | 394000 | 0 | 394000 | 86095.45 | 21.8516 | 0 | 86095.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307904.55 | 78.1484 | 0 | 307904.55
| ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ |  |  | 9692000 | 0 | 9692000 | 5212275.47 | 53.7792 | 0 | 5212275.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4479724.53 | 46.2208 | 0 | 4479724.53
| ค่าศึกษา | 0700349052420002 | 22ตค.61 | 1920000 | 0 | 1920000 | 1037851.51 | 54.0548 | 0 | 1037851.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882148.49 | 45.9452 | 0 | 882148.49
| ค่าสำรวจ | 0700349052420002 | 22ตค.61 | 4787000 | 0 | 4787000 | 2329709.36 | 48.6674 | 0 | 2329709.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2457290.64 | 51.3326 | 0 | 2457290.64
| ค่าออกแบบ | 0700349052420002 | 22ตค.61 | 2510000 | 0 | 2510000 | 1375358.6 | 54.7952 | 0 | 1375358.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134641.4 | 45.2048 | 0 | 1134641.4
| โครงการปรับปรุงโครงข่ายหมุดหลักฐานทางราบและทางดิ่งในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ระยะที่ 2 และลุ่มน้ำยม กทม. | 0700349052420020 | 2 มค.62 | 475000 | 0 | 475000 | 469356 | 98.8118 | 0 | 469356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5644 | 1.1882 | 0 | 5644
| โครงการติดตามผลกระทบแผ่นดินไหว |  |  | 209500 | 0 | 209500 | 76572.4 | 36.5501 | 0 | 76572.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132927.6 | 63.4499 | 0 | 132927.6
| โครงการติดตามผลกระทบแผ่นดินไหว 7 โครงการ กรุงเทพมหานคร | 0700349052410004 | 7 ธค.61 | 209500 | 0 | 209500 | 76572.4 | 36.5501 | 0 | 76572.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132927.6 | 63.4499 | 0 | 132927.6
| ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน |  |  | 1275000 | 0 | 1275000 | 615804.61 | 48.2984 | 0 | 615804.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659195.39 | 51.7016 | 0 | 659195.39
| ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบส่งข้อมูลอัตโนมัติเขื่อนแม่ต๋ำ จ.พะเยา | 0700349052410002 | 17มค.62 | 1059000 | 0 | 1059000 | 615804.61 | 58.1496 | 0 | 615804.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443195.39 | 41.8504 | 0 | 443195.39
| ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบส่งข้อมูลอัตโนมัติเขื่อนกิ่วคอหมา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | 0700349052410002 | 20กพ.62 | 216000 | 0 | 216000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216000 | 100 | 0 | 216000
| ผลผลิตที่ โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (49053) |  |  | 16761260 | 0 | 16761260 | 11364685.98 | 67.8033 | 0 | 11364685.98 | 0 |  | 0 | 0 | 5396574.02 | 32.1967 | 0 | 5396574.02
| สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองหอย ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง | 0700349053420094 | 17ตค.61 | 380000 | 0 | 380000 | 368349.4 | 96.9341 | 0 | 368349.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11650.6 | 3.0659 | 0 | 11650.6
| แก้มลิงฝายร่องไผ่พร้อมอาคารประกอบ ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา | 0700349053420274 |  | 400800 | 0 | 400800 | 4640 | 1.1577 | 0 | 4640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396160 | 98.8423 | 0 | 396160
| ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศ |  |  | 2999500 | 0 | 2999500 | 2988845.36 | 99.6448 | 0 | 2988845.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10654.64 | 0.35521 | 0 | 10654.64
| อ่างเก็บน้ำน้ำกิ จ.น่าน(ถนนเข้าหัวงาน 8.00กม.) | 0700349053420195 | 18ตค.61 | 1143800 | 0 | 1143800 | 1140122 | 99.6784 | 0 | 1140122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3678 | 0.32156 | 0 | 3678
| ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบโครงการระบายน้ำแม่พริก(ผาวิ่งชู้) ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง(ระบบชลประทานและอาคารประกอบ) | 0700349053420195 | 18ตค.61 | 1300100 | 0 | 1300100 | 1295060.56 | 99.6124 | 0 | 1295060.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5039.44 | 0.38762 | 0 | 5039.44
| อ่างเก็บน้ำห้วยรูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา(หัวงานและอาคารประกอบอาคารที่ทำการและบ้านพักส่วนประกอบอื่น | 0700349053420195 | 18ตค.61 | 555600 | 0 | 555600 | 553662.8 | 99.6513 | 0 | 553662.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1937.2 | 0.34867 | 0 | 1937.2
| ค่าสำรวจธรณีและปฐพีวิทยา |  |  | 5385060 | 0 | 5385060 | 2804953.93 | 52.0877 | 0 | 2804953.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2580106.07 | 47.9123 | 0 | 2580106.07
| อ่างเก็บน้ำน้ำกิ จ.น่าน(ถนนเข้าหัวงาน 8.00กม.) | 0700349053420194 | 18ตค.61 | 518560 | 0 | 518560 | 206983.3 | 39.915 | 0 | 206983.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311576.7 | 60.085 | 0 | 311576.7
| อ่างเก็บน้ำห้วยรูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา(หัวงานและอาคารประกอบอาคารที่ทำการและบ้านพักส่วนประกอบอื่น | 0700349053420194 | 18ตค.61 | 1597700 | 0 | 1597700 | 1112153.7 | 69.6097 | 0 | 1112153.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485546.3 | 30.3903 | 0 | 485546.3
| อ่างเก็บน้ำแม่เมาะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา(หัวงานและอาคารประกอบอาคารที่ทำการและบ้านพัก สำรวจปฐพีแหล่งวัสดุ) | 0700349053420194 | 18ตค.61 | 1925700 | 0 | 1925700 | 298295.9 | 15.4903 | 0 | 298295.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1627404.1 | 84.5097 | 0 | 1627404.1
| อ่างเก็บน้ำห้วยแหน ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง | 0700349053420194 | 22 ตค.61 | 814500 | 0 | 814500 | 660027.25 | 81.0347 | 0 | 660027.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154472.75 | 18.9653 | 0 | 154472.75
| อ่างเก็บน้ำห้วยเดื่ออันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง | 0700349053420194 | 18ตค.61 | 86000 | 0 | 86000 | 86000 | 100 | 0 | 86000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| อ่างเก็บน้ำแม่ยอนตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง | 0700349053420194 | 18ตค.61 | 92000 | 0 | 92000 | 92000 | 100 | 0 | 92000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ครั่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย | 0700349053420194 | 18ตค.61 | 92400 | 0 | 92400 | 91500 | 99.026 | 0 | 91500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0.97403 | 0 | 900
| อ่างเก็บน้ำแม่ทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.แม่ทะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง | 0700349053420194 | 18ตค.61 | 153900 | 0 | 153900 | 153800 | 99.935 | 0 | 153800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.064977 | 0 | 100
| อ่างเก็บน้ำบ้านแม่แก่ง ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง | 0700349053420194 | 18ตค.61 | 104300 | 0 | 104300 | 104193.78 | 99.8982 | 0 | 104193.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.22 | 0.10184 | 0 | 106.22
| ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง |  |  | 4049600 | 0 | 4049600 | 3625169.09 | 89.5192 | 0 | 3625169.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424430.91 | 10.4808 | 0 | 424430.91
| โครงการอ่างเก็บน้ำแม่พริก(ผาวิ่งชู้) จ.ลำปาง(งานปักหลักเขตชลประทาน) | 0700349053200046 | 28ตค.61 | 342100 | 0 | 342100 | 339686.65 | 99.2945 | 0 | 339686.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2413.35 | 0.70545 | 0 | 2413.35
| โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่งคอหมา จ.ลำปาง(งานซ่อมเขตชลประทาน) | 0700349053200046 | 28ตค.61 | 1602000 | 0 | 1602000 | 1597986 | 99.7494 | 0 | 1597986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4014 | 0.25056 | 0 | 4014
| โครงการชลประทานเชียงราย(โครงการพัฒนาเกษตรแม่สาย) จ.เชียงราย(งานซ่อมเขตชลประทาน) | 0700349053200046 | 28ตค.61 | 1450000 | 0 | 1450000 | 1312881.41 | 90.5435 | 0 | 1312881.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137118.59 | 9.4565 | 0 | 137118.59
| โครงการระบบชลประทานกิ่วลม 3 (งานซ่อมเขตชลประทาน) | 0700349053200046 | 4 มค.62 | 386700 | 0 | 386700 | 261385.68 | 67.5939 | 0 | 261385.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125314.32 | 32.4061 | 0 | 125314.32
| โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เมาะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.พะเยา(งานปักหลักเขตชลประทาน) | 0700349053200046 | 7กพ.62 | 268800 | 0 | 268800 | 113229.35 | 42.124 | 0 | 113229.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155570.65 | 57.876 | 0 | 155570.65
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ดิน |  |  | 2654600 | 0 | 2654600 | 1572728.2 | 59.2454 | 0 | 1572728.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1081871.8 | 40.7546 | 0 | 1081871.8
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดิน ฝ่ายจัดหาที่ดิน 2 | 0700349053200062 | 29ตค.61 | 2654600 | 0 | 2654600 | 1572728.2 | 59.2454 | 0 | 1572728.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1081871.8 | 40.7546 | 0 | 1081871.8
| น่าน |  |  | 891700 | 0 | 891700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891700 | 100 | 0 | 891700
| ฝายห้วยธนูพร้อมระบบส่งน้ำ ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผ่า จ.น่าน | 0700349053420009 | 26 ธค.61 | 303000 | 0 | 303000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303000 | 100 | 0 | 303000
| ฝายห้วยป้าก 1 พร้อมระบบส่งน้ำ ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน | 0700349053420010 | 26 ธค.61 | 357500 | 0 | 357500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357500 | 100 | 0 | 357500
| ฝายห้วยป้าก 2 พร้อมระบบส่งน้ำ ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน | 0700349053420011 | 26 ธค.61 | 231200 | 0 | 231200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231200 | 100 | 0 | 231200
| ผลผลิตที่ โครงการป้องกันละบรรเทาภัยจากน้ำ (49054) |  |  | 34624351 | 31168300 | 3456051 | 460760.39 | 1.3307 | 0 | 460760.39 | 0 |  | 0 | 0 | 34163590.61 | 98.6693 | 31168300 | 2995290.61
| เขื่อนแม่สรวย จ.เชียงราย |  |  | 29997500 | 29488400 | 509100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29997500 | 100 | 29488400 | 509100
| เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นโครงการปับปรุงเขื่อนแม่สรวย จ.เชียงราย | 0700349054420038 | 12ตค.61 | 29090300 | 29090300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 29090300 | 100 | 29090300 | 0
| ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นโครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จ.เชียงราย | 0700349054420039 | 12ตค.61 | 398100 | 398100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 398100 | 100 | 398100 | 0
| ค่าควบคุมงานจ้างเหมาเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นโครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จ.เชียงราย | 0700349054410024 | 12ตค.61 | 509100 | 0 | 509100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 509100 | 100 | 0 | 509100
| จังหวัดลำปาง |  |  | 3596851 | 1679900 | 1916951 | 460760.39 | 12.8101 | 0 | 460760.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3136090.61 | 87.1899 | 1679900 | 1456190.61
| ปรับปรุงขยายทางระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบแม่น้ำวังด้านท้ายเขื่อนกิ่วลม(ระยะที่2)ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง | 0700349054420060 | 17ตค.61 | 640000 | 0 | 640000 | 219001.8 | 34.219 | 0 | 219001.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420998.2 | 65.781 | 0 | 420998.2
| ปรับปรุงขยายทางระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบท้ายเขื่อนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา จ.ลำปาง | 0700349054420119 | 17ตค.61 | 963000 | 0 | 963000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 963000 | 100 | 0 | 963000
| จัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยแม่แก่ง ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง | 0700349054410001 | 18ตค.61 | 1993851 | 1679900 | 313951 | 241758.59 | 12.1252 | 0 | 241758.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1752092.41 | 87.8748 | 1679900 | 72192.41
| จังหวัดน่าน |  |  | 1030000 | 0 | 1030000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030000 | 100 | 0 | 1030000
| อาคารป้องกันตลิ่งท้ายอ่างเก็บน้ำน้ำพง ระยะ 2 ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน | 0700349054420116 |  | 1030000 | 0 | 1030000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030000 | 100 | 0 | 1030000
| ผลผลิตที่ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ (280A5) |  |  | 997300 | 0 | 997300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 997300 | 100 | 0 | 997300
| สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหัวเสือ 2 (จัดหาน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ต้นแบบ จังหวัดลำปาง ต.หัวเสือ อ.มาทะ จ.ลำปาง | 07003280A5420018 | 5พย.61 | 607300 | 0 | 607300 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 607300 | 100 | 0 | 607300
| ฝายสบสถานพร้อมระบบส่งน้ำ ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน | 07003280A5420007 | 3มค.62 | 390000 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 390000 | 100 | 0 | 390000
| ผลผลิตที่ การจัดการน้ำชลประทาน (56001) |  |  | 1559000 | 451000 | 1108000 | 245429.22 | 15.7427 | 0 | 245429.22 | 0 |  | 0 | 0 | 1313570.78 | 84.2573 | 451000 | 862570.78
| บริหารจัดการน้ำ สำนักงาชลประทานที่ 2 ต.สวนดอก จ.ลำปาง | 0700356001410094 | 13 ธค.61 | 1000000 | 0 | 1000000 | 245429.22 | 24.5429 | 0 | 245429.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754570.78 | 75.4571 | 0 | 754570.78
| ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลอง RMCกิ่วลม กม.8+204 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง | 0700356001410001 | 4กพ.62 | 108000 | 0 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108000 | 100 | 0 | 108000
| ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 2 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง | 0700356001110002 | 17มค.62 | 451000 | 451000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451000 | 100 | 451000 | 0
| ผลผลิตที่ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (49056) |  |  | 217200 | 0 | 217200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 217200 | 100 | 0 | 217200
| ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง(งานซ่อมเขตชลประทาน) | 0700349056200002 | 1 มีค.62 | 217200 | 0 | 217200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217200 | 100 | 0 | 217200
โอนไปคลัง เชียงราย
โอนไปคลัง เชียงราย
ผู้จัดทำ นางวรรณภา สุขกระโทก
โทร.054217186 ต่อ 223
FAX 054230122
e-mail: wannapa_suk@hotmail.co.th

## 00743 เรือขุด ปี 62
รายงานผลการเบิกจ่าย เงินงบประมาณ 2562 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 สำนักงานชลประทานที่ 2 ข้อมูลถึงณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
รายการ |  | รหัส | วันที่อนุมัติ | ได้รับเงินจัดสรร |  |  | เบิกจ่าย |  |  |  | ผูกพัน |  |  |  | คงเหลือ
|  | งบประมาณ |  | วงเงินรวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง
| สำนักชลงานประทานที่ 2 |  |  | 28296975.55 | 0 | 28296975.55 | 7670308.06 | 27.1065 | 0 | 7670308.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20626667.49 | 72.8935 | 0 | 20626667.49 | 100 | 28296975.55
1 | กำจัดวัชพืชภายในอ่างเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง | 0700356001410669 | 18 ธค.61 | 547565.55 | 0 | 547565.55 | 547565.55 | 100 | 0 | 547565.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | กำจัดวัชพืชโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง | 0700356001410668 | 17มค.62 | 692000 | 0 | 692000 | 39495 | 5.7074 | 0 | 39495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652505 | 94.2926 | 0 | 652505
3 | กำจัดวัชพืชคลองระบายห้วยผาตันโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง | 0700356001410670 | 17มค.62 | 82000 | 0 | 82000 | 51664 | 63.0049 | 0 | 51664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30336 | 36.9951 | 0 | 30336
4 | กำจัดวัชพืชคลองระบายห้วยหลวงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง | 0700356001410671 | 17มค.62 | 109000 | 0 | 109000 | 68072 | 62.4514 | 0 | 68072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40928 | 37.5486 | 0 | 40928
5 | กำจัดวัชพืชคลองระบายห้วยแม่ตุ๋ยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง | 0700356001410672 | 17มค.62 | 173000 | 0 | 173000 | 30075 | 17.3844 | 0 | 30075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142925 | 82.6156 | 0 | 142925
6 | กำจัดวัชพืชบริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย | 0700356001410673 | 17มค.62 | 692000 | 0 | 692000 | 39495 | 5.7074 | 0 | 39495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652505 | 94.2926 | 0 | 652505
7 | กำจัดวัชพืชโครงการชลประทานน่าน ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน | 0700356001410674 | 17มค.62 | 486000 | 0 | 486000 | 69570 | 14.3148 | 0 | 69570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416430 | 85.6852 | 0 | 416430
8 | กำจัดวัชพืชบริเวณโครงการชลประทานลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง | 0700356001410675 | 17มค.62 | 609000 | 0 | 609000 | 69570 | 11.4236 | 0 | 69570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539430 | 88.5764 | 0 | 539430
9 | กำจัดวัชพืชโครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย โครงการชลประทานเชียงราย ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย | 0700356001410B74 | 17มค.62 | 325000 | 0 | 325000 | 48675 | 14.9769 | 0 | 48675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276325 | 85.0231 | 0 | 276325
10 | กำจัดวัชพืชคลอง LMCอ่างเก็บน้ำแม่ต๊าก โครงการชลประทานเชียงราย ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย | 0700356001410B75 | 17มค.62 | 173000 | 0 | 173000 | 30075 | 17.3844 | 0 | 30075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142925 | 82.6156 | 0 | 142925
11 | ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเองคลองส่งน้ำแม่วังฝั่งขวาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง จ.ลำปาง | 0700349052410W61 | 26ธค.61 | 117100 | 0 | 117100 | 105086.75 | 89.741 | 0 | 105086.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12013.25 | 10.259 | 0 | 12013.25
12 | ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง แม่น้ำวังท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา กม.19+000 - กม.24+500 โครงการส่งน่ำน้ำบำรุงรักษากิ่วลม กิ่วคอหมา ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | 0700349052410W13 | 26 ธค.61 | 7100000 | 0 | 7100000 | 6402724.76 | 90.1792 | 0 | 6402724.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697275.24 | 9.8208 | 0 | 697275.24
13 | เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลม จ.ลำปาง | 0700349052410ZJ1 | 11กพ.62 | 1779770 | 0 | 1779770 | 84120 | 4.7265 | 0 | 84120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1695650 | 95.2735 | 0 | 1695650
14 | เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลม จ.ลำปาง | 0700349052410ZJ3 | 11กพ.62 | 1779770 | 0 | 1779770 | 84120 | 4.7265 | 0 | 84120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1695650 | 95.2735 | 0 | 1695650
15 | เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลม จ.ลำปาง | 0700349054410116 | 25 มีค.62 | 6396000 | 0 | 6396000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6396000 | 100 | 0 | 6396000
16 | กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำแม่วังด้านท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา จ.ลำปาง | 0700349054410066 | 25 มีค.62 | 7235770 | 0 | 7235770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7235770 | 100 | 0 | 7235770
ผู้จัดทำ นางวรรณภา สุขกระโทก
โทร.054217186 ต่อ 223
FAX 054230122
e-mail: wannapa_suk@hotmail.co.th

## 00712 ก่อสร้างปี 62
รายงานผลการเบิกจ่าย เงินงบประมาณ 2562 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 2 ข้อมูลถึงณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
รายการ |  | รหัส | วันที่อนุมัติ | ได้รับเงินจัดสรร |  |  | เบิกจ่าย |  |  |  | ผูกพัน |  |  |  | คงเหลือ
|  | งบประมาณ |  | วงเงินรวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง
| สำนักชลงานประทานที่ 2 |  |  | 88643706.87 | 2462217.87 | 86181489 | 29305424.5 | 33.0598 | 0 | 29305424.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59338282.37 | 66.9402 | 2462217.87 | 56876064.5 | 100 | 88643706.87
1 | ฝายต้นลำใยพร้อมระบบส่งน้ำ ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง | 0700349053420008 | 26ธค.61 | 23644753 | 1967864 | 21676889 | 6478340.7 | 27.3986 | 0 | 6478340.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17166412.3 | 72.6014 | 1967864 | 15198548.3
2 | ฝายห้วยพระเจ้าพร้อมระบบส่งน้ำ ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | 0700349053420007 | 26ธค.61 | 21998953.87 | 494353.87 | 21504600 | 6653401.5 | 30.2442 | 0 | 6653401.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15345552.37 | 69.7558 | 494353.87 | 14851198.5
3 | ฝายห้วยเตียพร้อมระบบส่งน้ำ ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | 07003280A5420006 | 2มค.62 | 43000000 | 0 | 43000000 | 16173682.3 | 37.6132 | 0 | 16173682.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26826317.7 | 62.3868 | 0 | 26826317.7
0
ผู้จัดทำ นางวรรณภา สุขกระโทก
โทร.054217186 ต่อ 223
FAX 054230122
e-mail: wannapa_suk@hotmail.co.th
|  |  |  | 165422001.87 | 34081517.87 | 131340484 | 51556159.58 | 62.0403 | 0 | 51556159.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113865842.29 | 68.8336 | 34081517.87 | 79784324.42

## เงินกันปี 61
รายงานผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2561 สำนักงานชลประทานที่ 2 ข้อมูลถึงณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
|  | รหัส | วันที่อนุมัติ | ได้รับเงินจัดสรร |  |  | เบิกจ่าย |  |  |  | ผูกพัน |  |  |  | คงเหลือ
|  | งบประมาณ |  | วงเงินรวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง
| สำนักชลงานประทานที่ 2 |  |  | 45924201.5 | 21534200 | 24390001.5 | 23668166.5 | 51.5375 | 0 | 23668166.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22256035 | 48.4625 | 21534200 | 721835 | 100
1 | ค่าควบคุมงานจ้างเหมาเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นโครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จ.เชียงราย | 0700345054410026 |  | 799492 | 0 | 799492 | 77657 | 9.7133 | 0 | 77657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721835 | 90.2867 | 0 | 721835
2 | เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นโครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จ.เชียงราย | 0700345054420038 |  | 20827200 | 20827200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20827200 | 100 | 20827200 | 0
3 | ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นโครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จ.เชียงราย | 0700345054420039 |  | 707000 | 707000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707000 | 100 | 707000 | 0
4 | ค่ารังวัดโครงการฝายเชียงราย จ.เชียงราย (งานซ่อมเขตชลประทาน) | 0700345053200070 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
5 | ปรับปรุงถนนทางเข้าโครงการส่งน้ำบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา อ.เมือง จ.ลำปาง | 07003630X2410003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
6 | ปรับปรุงถนนภายในโครงการส่งน้ำบำรุงรักษาแม่วัง อ.เมือง จ.ลำปาง | 07003630X2410021 |  | 973539.5 | 0 | 973539.5 | 973539.5 | 100 | 0 | 973539.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ปรับปรุงคันคลอง 15.2RMC โครงการส่งน้ำบำรงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา อ.เมือง จ.ลำปาง | 07003630X2410129 |  | 1699968 | 0 | 1699968 | 1699968 | 100 | 0 | 1699968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงานฝายน้ำปัว โครงการชลประทานน่าน อ.ปัว จ.น่าน | 07003630X2410084 |  | 4197818 | 0 | 4197818 | 4197818 | 100 | 0 | 4197818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ปรับปรุงคันคลองRMC ฝายน้ำปัว โครงการชลประทานน่าน อ.ปัว จ.น่าน | 07003630X2410132 |  | 6389814 | 0 | 6389814 | 6389814 | 100 | 0 | 6389814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ปรับปรุงคันคลอง1R-LMC อ่างเก็บน้ำน้ำแหง โครงการชลประทานน่าน อ.นาน้อย จ.น่าน | 07003630X2410163 |  | 2421370 | 0 | 2421370 | 2421370 | 100 | 0 | 2421370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ปรับปรุงถนนบริเวณหัวงานฝ่ายส่งน้ำบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงราย อ.แม่สาย จ.เชียงราย | 07003630X2410030 |  | 4459000 | 0 | 4459000 | 4459000 | 100 | 0 | 4459000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงานอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ โครงการชลประทานพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา | 07003630X2410164 |  | 3449000 | 0 | 3449000 | 3449000 | 100 | 0 | 3449000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ซ่อมแซมพนังป้องกันตลิ่งแม่น้ำวังด้านท้ายเขื่อนกิ่วคอหมาช่วงกม22+950 บ้านม่วงพัฒนา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | 07003620A0410038 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
14 | ซ่อมแซมพนังป้องกันตลิ่งแม่น้ำวังด้านท้ายเขื่อนกิ่วคอหมาช่วงกม31+420บ้านแป้นโปงชัย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | 07003620A0410039 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
ผู้จัดทำ นางวรรณภา สุขกระโทก
โทร.054217186 ต่อ 223
FAX 054230122
e-mail: wannapa_suk@hotmail.co.th

## เงินขยาย 60 .
รายงานผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2560 สำนักงานชลประทานที่ 2 ข้อมูลถึงณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
|  | รหัส | วันที่อนุมัติ | ได้รับเงินจัดสรร |  |  | เบิกจ่าย |  |  |  | ผูกพัน |  |  |  | คงเหลือ
|  | งบประมาณ |  | วงเงินรวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง
| สำนักชลงานประทานที่ 2 |  |  | 8017444.66 | 7647735.15 | 369709.51 | 469640.16 | 5.8577 | 0 | 469640.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7547804.5 | 94.1423 | 7647735.15 | -99930.65 | 100
1 | ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จ.เชียงราย | 0700341029410043 |  | 369709.51 | 0 | 369709.51 | 39830 | 10.7733 | 0 | 39830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329879.51 | 89.2267 | 0 | 329879.51
2 | เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นโครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จ.เชียงราย | 0700341029420135 |  | 7647735.15 | 7647735.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7647735.15 | 100 | 7647735.15 | 0
3 | ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นโครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จ.เชียงราย | 0700341029420076 |  | 1270300 | 1270300 | 0 | 429810.16 | 33.8353 | 0 | 429810.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840489.84 | 66.1647 | 1270300 | -429810.16
ผู้จัดทำ นางวรรณภา สุขกระโทก
โทร.054217186 ต่อ 223
FAX 054230122
e-mail: wannapa_suk@hotmail.co.th

## 00712 ก่อสร้าง เงินกัน
รายงานผลการเบิกจ่าย เงินงบประมาณ 2561 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 2 ข้อมูลถึงณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
รายการ |  | รหัส | วันที่อนุมัติ | ได้รับเงินจัดสรร |  |  | เบิกจ่าย |  |  |  | ผูกพัน |  |  |  | คงเหลือ
|  | งบประมาณ |  | วงเงินรวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง
| สำนักชลงานประทานที่ 2 |  |  | 70070325.8 | 0 | 70070325.8 | 23061240.03 | 32.9116 | 0 | 23061240.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47009085.77 | 67.0884 | 0 | 47009085.77 | 100 | 70070325.8
1 | ฝายห้วยแม่แก้พร้อมระบบส่งน้ำ ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง | 0700345053420111 |  | 557375 | 0 | 557375 | 557375 | 100 | 0 | 557375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 38015
2 | โครงการฝายแม่อางบ้านน้ำล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.ลำปาง | 9090938015E8 | 10สค.61 | 18654950.8 | 0 | 18654950.8 | 15471199.93 | 82.9335 | 0 | 15471199.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3183750.87 | 17.0665 | 0 | 3183750.87
3 | โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.ลำปาง | 9090938015 | 18มค.62 | 50858000 | 0 | 50858000 | 7032665.1 | 13.828 | 0 | 7032665.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43825334.9 | 86.172 | 0 | 43825334.9
ผู้จัดทำ นางวรรณภา สุขกระโทก
โทร.054217186 ต่อ 223
FAX 054230122
e-mail: wannapa_suk@hotmail.co.th

## 00743 เรือขุด 1เงินกันไม่มีหนี้
รายงานผลการเบิกจ่าย เงินงบประมาณ 2561 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 สำนักงานชลประทานที่ 2 ข้อมูลถึงณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
รายการ |  | รหัส | วันที่อนุมัติ | ได้รับเงินจัดสรร |  |  | เบิกจ่าย |  |  |  | ผูกพัน |  |  |  | คงเหลือ
|  | งบประมาณ |  | วงเงินรวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | วงเงินรวม | % | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง
| สำนักชลงานประทานที่ 2 |  |  | 1343319.92 | 0 | 1343319.92 | 947231.8 | 70.5142 | 0 | 947231.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396088.12 | 29.4858 | 0 | 396088.12 | 100 | 1343319.92
1 | เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลม จ.ลำปาง | 07003630X1410B99 | 13กย.61 | 137272.91 | 0 | 137272.91 | 128849.4 | 93.8637 | 0 | 128849.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8423.51 | 6.1363 | 0 | 8423.51
2 | กำจัดสิ่งกีดขวางทางแม่น้ำวังด้านท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา จ.ลำปาง | 07003630X1410C04 | 13กย.61 | 565903.33 | 0 | 565903.33 | 443131.1 | 78.3051 | 0 | 443131.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122772.23 | 21.6949 | 0 | 122772.23
3 | เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลม จ.ลำปาง | 07003630X1410C05 | 13กย.61 | 640143.68 | 0 | 640143.68 | 375251.3 | 58.6199 | 0 | 375251.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264892.38 | 41.3801 | 0 | 264892.38
ผู้จัดทำ นางวรรณภา สุขกระโทก
โทร.054217186 ต่อ 223
FAX 054230122
e-mail: wannapa_suk@hotmail.co.th
|  |  |  | 78121614.92 | 31619300 | 46502314.92 | 23197966.88 | 99.4947 | 0 | 23197966.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54923648.04 | 70.3053 | 31619300 | 23304348.04